|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Карелия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | | | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | | | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Карелия) | | | | | | | | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | | | | | 01.01.2019 - 31.12.2024 | | | | | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | | | Корсаков Игорь Юрьевич, Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам здравоохранения и социальной политики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | | | Охлопков Михаил Егорович, Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | | | | Кузьмичева Елена Тимофеевна, Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | | | | | | Государственная программа Республики Карелия "Развитие здравоохранения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Республика Карелия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| Отсутствует показатель федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Смертность от болезней системы кровообращения, на 100 тысяч человек | | | | | | Дополнительный показатель | | | | 710,9000 | | | 31.12.2017 | | | | | 710,5000 | | | 705,9000 | | | 625,0000 | | | 605,0000 | | | 585,0000 | | | 570,0000 | | |
| Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения, ЧЕЛ | | | | | | Основной показатель | | | | 45,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 41,7000 | | | 40,2000 | | | 38,7000 | | | 37,1000 | | | 35,6000 | | | 34,4000 | | |
| Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения , ЧЕЛ | | | | | | Основной показатель | | | | 99,4000 | | | 31.12.2017 | | | | | 92,2000 | | | 88,8000 | | | 85,4000 | | | 82,0000 | | | 78,7000 | | | 76,1000 | | |
| Больничная летальность от инфаркта миокарда, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | Больничная летальность от инфаркта миокарда, %, ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 11,5000 | | | 31.12.2017 | | | | | 11,0000 | | | 10,5000 | | | 10,0000 | | | 9,4000 | | | 8,7000 | | | 8,0000 | | |
| Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %, ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 20,9000 | | | 31.12.2017 | | | | | 19,0000 | | | 18,0000 | | | 17,0000 | | | 16,0000 | | | 15,0000 | | | 14,0000 | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | | Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %, ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 28,5000 | | | 31.12.2017 | | | | | 37,3000 | | | 41,8000 | | | 46,3000 | | | 50,8000 | | | 55,4000 | | | 60,0000 | | |
| Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | | Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед., ТЫС ЕД | | | | | | Основной показатель | | | | 0,6750 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,8830 | | | 0,9900 | | | 1,0970 | | | 1,2030 | | | 1,3120 | | | 1,4210 | | |
| Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %, ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 88,1000 | | | 31.12.2017 | | | | | 89,2000 | | | 90,4000 | | | 91,5000 | | | 92,7000 | | | 93,8000 | | | 95,0000 | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», которым будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Во всех субъектах Российской Федерациина основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1.1 | | | В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | | | | | | | | | | | | | | 01.07.2019 | | | | Министерством здравоохранения РоссийскойФедерации на базе подведомственного федерального учреждения будет созданкоординационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба ссердечно-сосудистыми заболеваниями», будут разработаны требования крегиональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее –требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в томчисле на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистыхзаболеваний, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 01.07.2019 - 1 ЕД | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | своевременное выявление факторов риска, включая артериальнуюгипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложненийсердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинскойпомощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числесовершенствование организации службы скорой медицинской помощи,предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозговогокровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схеммаршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения,совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичныхсосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинскойпомощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьбас сердечно-сосудистыми заболеваниями».Координационным центром будет осуществляться мониторингреализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегоднобудет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке иреализации мероприятий.По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговыйотчет о результатах реализации региональных программ «Борьба ссердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены:не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2.1 | | | Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 5 ЕД  на 31.12.2020 - 5 ЕД  на 31.12.2021 - 5 ЕД  на 31.12.2022 - 5 ЕД  на 31.12.2023 - 5 ЕД  на 31.12.2024 - 5 ЕД  на 31.12.2024 - 5 ЕД | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены: не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 3.1 | | | Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2024 - 4 ЕД | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
| 1 | | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации | | | | 75,26 | | | | 85,85 | | | | | 66,84 | | | | 107,63 | | | | | 56,55 | | | | 94,87 | | | 487,00 | | | |
| 1.1.1 | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Карелия) | | | | 75,26 | | | | 85,85 | | | | | 66,84 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 227,95 | | | |
| 1.1.2 | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.3 | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 75,26 | | | | 85,85 | | | | | 66,84 | | | | 107,63 | | | | | 56,55 | | | | 94,87 | | | 487,00 | | | |
| 1.1.3.1 | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 75,26 | | | | 85,85 | | | | | 66,84 | | | | 107,63 | | | | | 56,55 | | | | 94,87 | | | 487,00 | | | |
| 1.1.3.2 | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.3.3 | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.4 | | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | | | | | | | 75,26 | | | | 85,85 | | | | | 66,84 | | | | 107,63 | | | | | 56,55 | | | | 94,87 | | | 487,00 | | | |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Карелия) | | | | | | | | | 75,26 | | | | 85,85 | | | | | 66,84 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 227,95 | | | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации и их  территориальных фондов | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, в т.ч.: | | | | | | | | | 75,26 | | | | 85,85 | | | | | 66,84 | | | | 107,63 | | | | | 56,55 | | | | 94,87 | | | 487,00 | | | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | 75,26 | | | | 85,85 | | | | | 66,84 | | | | 107,63 | | | | | 56,55 | | | | 94,87 | | | 487,00 | | | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Роль в региональном проекте | | | | Фамилия, инициалы | | | | | | | Должность | | | | | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | |
| 1 | | | Руководитель регионального проекта | | | | Охлопков М. Е. | | | | | | | Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 2 | | | Администратор регионального проекта | | | | Кузьмичева Е. Т. | | | | | | | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Карелия) | | | | | | | | | |
| 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  по реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1 | | | В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"0 | | | | | | | - | | | | 01.07.2019 | | | | |  | | | | | | Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых | | | | | | | | - | | | | |
|
|
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных | | | | | | | |  | | | | |
|
|
|
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий | | | | | | | |  | | | | |
|
|
|
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности. | | | | | | | |  | | | | |
|
| 1.1 | | | КТ: Разработаны требования к региональным программам "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | | | | | | | - | | | | 01.03.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.1.1 | | | Разработка требований к региональным программам "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.03.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа Требования к региональным программам "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | | | | | | | | РНП | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.2 | | | КТ: Разработаны 85 проектов региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями | | | | | | | - | | | | 01.05.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.2.1 | | | Разработка 85 проектов региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями | | | | | | | 01.03.2019 | | | | 01.05.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа Проекты региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.3 | | | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | | | | | | | - | | | | 01.07.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.3.1 | | | Согласование проектов региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями с заинтересованными органами и организациями субъекта Российской Федерации | | | | | | | 01.05.2019 | | | | 01.07.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.4 | | | КТ: Акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями | | | | | | | - | | | | 01.07.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.4.1 | | | Приняие актов субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями | | | | | | | 01.05.2019 | | | | 01.07.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Распоряжение | | | | | | | | РНП | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.5 | | | КТ: Опубликованы акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями | | | | | | | - | | | | 01.07.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.5.1 | | | Опубликование актов субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями | | | | | | | 01.05.2019 | | | | 01.07.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.6 | | | КТ: Разработана региональная программа по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями | | | | | | | - | | | | 01.07.2019 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.6.1 | | | Разработка проекта региональной программы | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.04.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Распоряжение | | | | | | | | РНП | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2 | | | Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации 0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | - | | | | |
| 2.1 | | | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 01.03.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.1.1 | | | Утверждение правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.03.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Постановление | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.2 | | | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | | | | | | - | | | | 15.03.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.2.1 | | | Утверждение распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | | | | | | 01.02.2019 | | | | 01.03.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Постановление | | | | | | | | РНП | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.3 | | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 01.04.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.3.1 | | | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых ентров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | 01.02.2019 | | | | 01.04.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа : соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.4 | | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.4.1 | | | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации  о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | 01.10.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.5 | | | КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | - | | | | 01.07.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.5.1 | | | Реализация соглашений  с субъектами Российской Федерации  о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | 01.04.2019 | | | | 01.07.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 2.6 | | | КТ: Определено не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. | | | | | | | - | | | | 01.02.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.6.1 | | | Определение не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.02.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет | | | | | | | | РНП | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.7 | | | КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | - | | | | 01.10.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.7.1 | | | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | 01.07.2019 | | | | 01.10.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 2.8 | | | КТ: Переоснащение (оснащение) ПЕРВИЧНЫХ сосудистых центров | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.8.1 | | | переоснащен ПСЦ Беломорской ЦРБ | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.8.2 | | | Переоснащен Региональный сосудистый центр Баранова | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.9 | | | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 01.03.2020 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.9.1 | | | Утверждение правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 01.03.2020 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа Постановление | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.10 | | | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | | | | | | - | | | | 15.03.2020 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.10.1 | | | Утверждение распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | | | | | | 01.02.2020 | | | | 01.03.2020 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РНП | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.11 | | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 01.04.2020 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.11.1 | | | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | 01.02.2020 | | | | 01.04.2020 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа : соглашения | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.12 | | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.12.1 | | | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации  о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | 01.10.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.13 | | | КТ: Определено не менее  30 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений  для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. | | | | | | | - | | | | 01.02.2020 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.13.1 | | | Определение не менее  30 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 01.02.2020 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.14 | | | КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | - | | | | 01.07.2020 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.14.1 | | | Реализация соглашений  с субъектами Российской Федерации  о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | 01.04.2020 | | | | 01.07.2020 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.15 | | | КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | - | | | | 01.10.2020 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.15.1 | | | Реализация соглашений  с субъектами Российской Федерации  о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | 01.07.2020 | | | | 01.10.2020 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 2.16 | | | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 01.03.2021 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.16.1 | | | Утверждение правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 01.03.2021 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа : Постановление | | | | | | | | РНП | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.17 | | | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | | | | | | - | | | | 15.03.2021 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.17.1 | | | Утверждение распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | | | | | | 01.02.2021 | | | | 01.03.2021 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа : Постановление | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.18 | | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 01.04.2021 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.18.1 | | | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | 01.02.2021 | | | | 01.04.2021 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа : соглашения | | | | | | | | РНП | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.19 | | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.19.1 | | | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | 01.10.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.20 | | | КТ: Определено не менее  20 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений  для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. | | | | | | | - | | | | 01.02.2021 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.20.1 | | | Определение не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 01.02.2021 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации | | | | | | | | РНП | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.21 | | | КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | - | | | | 01.07.2021 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.21.1 | | | Реализация соглашений  с субъектами Российской Федерации  о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | 01.04.2021 | | | | 01.07.2021 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.22 | | | КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | - | | | | 01.10.2021 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.22.1 | | | Реализация соглашений  с субъектами Российской Федерации  о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | 01.07.2021 | | | | 01.10.2021 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 2.23 | | | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 01.03.2022 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.23.1 | | | Утверждение правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 01.03.2022 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа : Постановление | | | | | | | | РНП | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.24 | | | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | | | | | | - | | | | 15.03.2022 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.24.1 | | | Утверждение распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | | | | | | 01.02.2022 | | | | 01.03.2022 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа : Постановление | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.25 | | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 01.04.2022 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.25.1 | | | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | 01.02.2022 | | | | 01.04.2022 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа : соглашения с субъектами Российской Федерации | | | | | | | | РНП | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.26 | | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.26.1 | | | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | 01.10.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 2.27 | | | КТ: Определено не менее 35 региональных сосудистых центров и не менее 100 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. | | | | | | | - | | | | 01.02.2022 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.27.1 | | | Определение не менее 35 региональных сосудистых центров и не менее 100 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 01.02.2022 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации | | | | | | | | РНП | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.28 | | | КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | - | | | | 01.07.2022 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.28.1 | | | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | 01.04.2022 | | | | 01.07.2022 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.29 | | | КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | - | | | | 01.10.2022 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.29.1 | | | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | 01.07.2022 | | | | 01.10.2022 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 2.30 | | | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 01.03.2023 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.30.1 | | | Утверждение правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 01.03.2023 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа : Постановление | | | | | | | | РНП | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.31 | | | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | | | | | | - | | | | 15.03.2023 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.31.1 | | | Утверждение распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | | | | | | 01.02.2023 | | | | 01.03.2023 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа : Постановление | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.32 | | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 01.04.2023 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.32.1 | | | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | 01.02.2023 | | | | 01.04.2023 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации | | | | | | | | РНП | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.33 | | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.33.1 | | | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | 01.10.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 2.34 | | | КТ: Определено не менее 10 региональных сосудистых центров и не менее 50 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. | | | | | | | - | | | | 01.02.2023 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.34.1 | | | Определение не менее 10 региональных сосудистых центров и не менее 50 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 01.02.2023 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации | | | | | | | | РНП | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.35 | | | КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | - | | | | 01.07.2023 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.35.1 | | | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | 01.04.2023 | | | | 01.07.2023 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.36 | | | КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | - | | | | 01.10.2023 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.36.1 | | | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | 01.07.2023 | | | | 01.10.2023 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 2.37 | | | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 01.03.2024 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.37.1 | | | Утверждение правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 01.03.2024 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка | | | | | | | | РНП | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.38 | | | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | | | | | | - | | | | 15.03.2024 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.38.1 | | | Утверждение распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | | | | | | 01.02.2024 | | | | 01.03.2024 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.39 | | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 01.04.2024 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.39.1 | | | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | 01.02.2024 | | | | 01.04.2024 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.40 | | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.40.1 | | | Подготовка отчета о переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений | | | | | | | 01.12.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 2.41 | | | КТ: Определено не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 90 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. | | | | | | | - | | | | 01.02.2024 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.41.1 | | | Определение не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 90 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 01.02.2024 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации | | | | | | | | РНП | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.42 | | | КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | - | | | | 01.07.2024 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.42.1 | | | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | 01.04.2024 | | | | 01.07.2024 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.43 | | | КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | - | | | | 01.10.2024 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.43.1 | | | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | 01.07.2024 | | | | 01.10.2024 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 3 | | | Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации 0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | - | | | | |
| 3.1 | | | КТ: Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 3.1.1 | | | Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2024 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет | | | | | | | | РНП | | | | |
| 3.2 | | | КТ: переоснащение 5 сосудистых центров | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 3.2.1 | | | переоснащение 5 сосудистых центров | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2024 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка | | | | | | | | РНП | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №2  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Карелия) | | | | | | | | | |
| МЕТОДИКА  расчета дополнительных показателей регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00001.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения | | | | b - среднегодовая численность населения по текущей оценке, ЧЕЛ | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Ежемесячно | | | | | | Число умерших от инфаркта миокарда на 100 тыс. населения | | | | | | |
| a - Число умерших от инфаркта миокарда, ЧЕЛ | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Ежемесячно | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00001.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения | | | | b - среднегодовая численность населения по текущей оценке, ЧЕЛ | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Ежемесячно | | | | | | Число умерших от острого нарушения мозгового кровообращения на 100 тыс. населения | | | | | | |
| a - Число умерших от острого нарушения мозгового кровообращения, ЧЕЛ | | | | | Росстат | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | РФ | | | | до 31 декабря  Ежегодно | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| Больничная летальность от инфаркта миокарда, % ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00002.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Доля умерших в больницах от инфаркта миокарда в общем числе выбывших за тот же период больных с инфарктом миокарда | | | | - число выбывших (выписанные + умершие) с инфарктом миокарда, ЧЕЛ | | | | | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Ежеквартально | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
| - число умерших в стационаре от инфаркта миокарда , ЧЕЛ | | | | | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Ежеквартально | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00002.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Доля числа умерших в больницах от ОНМК в общем числе выбывших за тот же период больных с ОНМК | | | | - число умерших в стационаре от ОНМК , ЧЕЛ | | | | | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Ежеквартально | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
|  | | | | | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Ежеквартально | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, % ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00003.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС (выписанных с ОКС + умерших от ОКС) | | | |  | | | | | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Ежеквартально | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
|  | | | | | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Ежеквартально | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. ТЫС ЕД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00004.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Число ангиопластик коронарных артерий выполненных по поводу ишемических болезней сердца | | | |  | | | | | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Ежеквартально | | | | | | абсолютный показатель | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, % ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00005.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями в числе пациентов, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, в региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения | | | | - число пациентов, доставленных в региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения с места вызова скорой медицинской помощи  , ЧЕЛ | | | | | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 30 | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | 1 раз в год | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
|
|  | | | | | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 30 | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | 1 раз в год | | | | | |