|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Карелия) |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями |
| Краткое наименование региональногопроекта | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Карелия) | Срок начала иокончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Корсаков Игорь Юрьевич, Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам здравоохранения и социальной политики |
| Руководитель регионального проекта | Охлопков Михаил Егорович, Министр здравоохранения Республики Карелия |
| Администратор регионального проекта | Кузьмичева Елена Тимофеевна, Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Республики Карелия "Развитие здравоохранения" |
| 2 |
|  |
|  | 0 |  |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | 1 |  |
|  |
| снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Республика Карелия) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Отсутствует показатель федерального проекта |
| 1.1 | Смертность от болезней системы кровообращения, на 100 тысяч человек | Дополнительный показатель | 710,9000 | 31.12.2017 | 710,5000 | 705,9000 | 625,0000 | 605,0000 | 585,0000 | 570,0000 |
| Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения |
| 1.2 | Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения, ЧЕЛ | Основной показатель | 45,0000 | 31.12.2017 | 41,7000 | 40,2000 | 38,7000 | 37,1000 | 35,6000 | 34,4000 |
| Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения  |
| 1.3 | Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения , ЧЕЛ | Основной показатель | 99,4000 | 31.12.2017 | 92,2000 | 88,8000 | 85,4000 | 82,0000 | 78,7000 | 76,1000 |
| Больничная летальность от инфаркта миокарда, % |
| 1.4 | Больничная летальность от инфаркта миокарда, %, ПРОЦ | Основной показатель | 11,5000 | 31.12.2017 | 11,0000 | 10,5000 | 10,0000 | 9,4000 | 8,7000 | 8,0000 |
| Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % |
| 1.5 | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %, ПРОЦ | Основной показатель | 20,9000 | 31.12.2017 | 19,0000 | 18,0000 | 17,0000 | 16,0000 | 15,0000 | 14,0000 |
| 3 |
|  |
| Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, % |
| 1.6 | Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %, ПРОЦ | Основной показатель | 28,5000 | 31.12.2017 | 37,3000 | 41,8000 | 46,3000 | 50,8000 | 55,4000 | 60,0000 |
| Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. |
| 1.7 | Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед., ТЫС ЕД | Основной показатель | 0,6750 | 31.12.2017 | 0,8830 | 0,9900 | 1,0970 | 1,2030 | 1,3120 | 1,4210 |
| Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, % |
| 1.8 | Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %, ПРОЦ | Основной показатель | 88,1000 | 31.12.2017 | 89,2000 | 90,4000 | 91,5000 | 92,7000 | 93,8000 | 95,0000 |
| 4 |
|  |
| 3. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями 0 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», которым будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Во всех субъектах Российской Федерациина основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019 |
|
| 1.1 | В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | 01.07.2019 | Министерством здравоохранения РоссийскойФедерации на базе подведомственного федерального учреждения будет созданкоординационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба ссердечно-сосудистыми заболеваниями», будут разработаны требования крегиональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее –требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в томчисле на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистыхзаболеваний,  |
| на 01.07.2019 - 1 ЕД |
| 5 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | своевременное выявление факторов риска, включая артериальнуюгипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложненийсердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинскойпомощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числесовершенствование организации службы скорой медицинской помощи,предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозговогокровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схеммаршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения,совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичныхсосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинскойпомощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьбас сердечно-сосудистыми заболеваниями».Координационным центром будет осуществляться мониторингреализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегоднобудет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке иреализации мероприятий.По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговыйотчет о результатах реализации региональных программ «Борьба ссердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности. |
|
|
| 6 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены:не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
|
| 2.1 | Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации | 31.12.2024 |  |
| на 31.12.2019 - 5 ЕДна 31.12.2020 - 5 ЕДна 31.12.2021 - 5 ЕДна 31.12.2022 - 5 ЕДна 31.12.2023 - 5 ЕДна 31.12.2024 - 5 ЕДна 31.12.2024 - 5 ЕД |
| 7 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены: не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
|
| 3.1 | Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации | 31.12.2024 |  |
| на 31.12.2024 - 4 ЕД |
| 8 |
|  |
| 0 |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации 0 |
| 1.1 | Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации | 75,26 | 85,85 | 66,84 | 107,63 | 56,55 | 94,87 | 487,00 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Карелия) | 75,26 | 85,85 | 66,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,95 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 75,26 | 85,85 | 66,84 | 107,63 | 56,55 | 94,87 | 487,00 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 75,26 | 85,85 | 66,84 | 107,63 | 56,55 | 94,87 | 487,00 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 75,26 | 85,85 | 66,84 | 107,63 | 56,55 | 94,87 | 487,00 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Карелия) | 75,26 | 85,85 | 66,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,95 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и ихтерриториальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, в т.ч.: | 75,26 | 85,85 | 66,84 | 107,63 | 56,55 | 94,87 | 487,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 75,26 | 85,85 | 66,84 | 107,63 | 56,55 | 94,87 | 487,00 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 |
|  |
| 0 |  |
| 5. Участники регионального проекта |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Охлопков М. Е. | Министр здравоохранения Республики Карелия |  | 100 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Кузьмичева Е. Т. | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | 100 |
| 11 |
|  |
| 6. Дополнительная информация |
| 12 |
|  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |
|  | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Карелия) |
| 0 |  |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙпо реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"0 | - | 01.07.2019 |   | Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых  | - |
|
|
| 13 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных  |  |
|
|
|
| 14 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий  |  |
|
|
|
| 15 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности. |  |
|
| 1.1 | КТ: Разработаны требования к региональным программам "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | - | 01.03.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 1.1.1 | Разработка требований к региональным программам "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа Требования к региональным программам "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"  | РНП |
| 16 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2 | КТ: Разработаны 85 проектов региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями | - | 01.05.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 1.2.1 | Разработка 85 проектов региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 01.03.2019 | 01.05.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа Проекты региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями  | РНП |
| 1.3 | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 01.07.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 1.3.1 | Согласование проектов региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями с заинтересованными органами и организациями субъекта Российской Федерации | 01.05.2019 | 01.07.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет  | РНП |
| 1.4 | КТ: Акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями | - | 01.07.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 1.4.1 | Приняие актов субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 01.05.2019 | 01.07.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Распоряжение  | РНП |
| 17 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5 | КТ: Опубликованы акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями | - | 01.07.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 1.5.1 | Опубликование актов субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 01.05.2019 | 01.07.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет  | РНП |
| 1.6 | КТ: Разработана региональная программа по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями | - | 01.07.2019 | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 1.6.1 | Разработка проекта региональной программы  | 01.01.2019 | 01.04.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Распоряжение  | РНП |
| 18 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации 0 | - | 31.12.2024 |   |  | - |
| 2.1 | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 01.03.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.1.1 | Утверждение правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Постановление  | РНП |
| 2.2 | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | 15.03.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.2.1 | Утверждение распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Постановление  | РНП |
| 19 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.3 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | - | 01.04.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.3.1 | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых ентров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 01.02.2019 | 01.04.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа : соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием  | РНП |
|
| 20 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.4 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.4.1 | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерациио предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием  | РНП |
|
| 21 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.5 | КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | - | 01.07.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.5.1 | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 01.04.2019 | 01.07.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием  | РНП |
|
| 2.6 | КТ: Определено не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.  | - | 01.02.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.6.1 |  Определение не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет  | РНП |
| 22 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.7 | КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | - | 01.10.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.7.1 | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 01.07.2019 | 01.10.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием  | РНП |
|
| 2.8 | КТ: Переоснащение (оснащение) ПЕРВИЧНЫХ сосудистых центров | - | 31.12.2019 | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.8.1 | переоснащен ПСЦ Беломорской ЦРБ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 23 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.8.2 | Переоснащен Региональный сосудистый центр Баранова | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.9 | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 01.03.2020 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.9.1 | Утверждение правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа Постановление | РНП |
| 2.10 | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | 15.03.2020 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.10.1 | Утверждение распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | 01.02.2020 | 01.03.2020 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа  | РНП |
| 24 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.11 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | - | 01.04.2020 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.11.1 | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 01.02.2020 | 01.04.2020 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа : соглашения  | РНП |
| 2.12 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2020 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.12.1 | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерациио предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 01.10.2020 | 31.12.2020 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием  | РНП |
|
| 25 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.13 | КТ: Определено не менее 30 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. | - | 01.02.2020 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.13.1 | Определение не менее 30 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. | 01.01.2020 | 01.02.2020 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации  | РНП |
| 2.14 | КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | - | 01.07.2020 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.14.1 | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 01.04.2020 | 01.07.2020 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием  | РНП |
|
| 26 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.15 | КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | - | 01.10.2020 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.15.1 | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 01.07.2020 | 01.10.2020 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием  | РНП |
|
| 2.16 | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 01.03.2021 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.16.1 | Утверждение правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа : Постановление | РНП |
| 27 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.17 | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | 15.03.2021 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.17.1 | Утверждение распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | 01.02.2021 | 01.03.2021 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа : Постановление | РНП |
| 2.18 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | - | 01.04.2021 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.18.1 | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 01.02.2021 | 01.04.2021 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа : соглашения | РНП |
| 28 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.19 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2021 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.19.1 | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 01.10.2021 | 31.12.2021 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет  | РНП |
| 2.20 | КТ: Определено не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. | - | 01.02.2021 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.20.1 | Определение не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. | 01.01.2021 | 01.02.2021 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации  | РНП |
| 29 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.21 | КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | - | 01.07.2021 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.21.1 | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 01.04.2021 | 01.07.2021 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием  | РНП |
|
| 30 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.22 | КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | - | 01.10.2021 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.22.1 | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 01.07.2021 | 01.10.2021 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием  | РНП |
|
| 2.23 | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 01.03.2022 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.23.1 | Утверждение правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | 01.01.2022 | 01.03.2022 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа : Постановление | РНП |
| 31 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.24 | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | 15.03.2022 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.24.1 | Утверждение распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | 01.02.2022 | 01.03.2022 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа : Постановление | РНП |
| 2.25 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | - | 01.04.2022 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.25.1 | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 01.02.2022 | 01.04.2022 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа : соглашения с субъектами Российской Федерации  | РНП |
| 32 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.26 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2022 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.26.1 | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 01.10.2022 | 31.12.2022 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
|
| 2.27 | КТ: Определено не менее 35 региональных сосудистых центров и не менее 100 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. | - | 01.02.2022 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.27.1 | Определение не менее 35 региональных сосудистых центров и не менее 100 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. | 01.01.2022 | 01.02.2022 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации | РНП |
| 33 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.28 | КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | - | 01.07.2022 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.28.1 | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 01.04.2022 | 01.07.2022 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
|
| 34 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.29 | КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | - | 01.10.2022 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.29.1 | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 01.07.2022 | 01.10.2022 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
|
| 2.30 | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 01.03.2023 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.30.1 | Утверждение правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа : Постановление | РНП |
| 35 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.31 | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | 15.03.2023 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.31.1 | Утверждение распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | 01.02.2023 | 01.03.2023 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа : Постановление | РНП |
| 2.32 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | - | 01.04.2023 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.32.1 | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 01.02.2023 | 01.04.2023 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации | РНП |
| 36 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.33 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2023 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.33.1 | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 01.10.2023 | 31.12.2023 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
|
| 2.34 | КТ: Определено не менее 10 региональных сосудистых центров и не менее 50 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. | - | 01.02.2023 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.34.1 | Определение не менее 10 региональных сосудистых центров и не менее 50 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации | РНП |
| 37 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.35 | КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | - | 01.07.2023 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.35.1 | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 01.04.2023 | 01.07.2023 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
|
| 38 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.36 | КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | - | 01.10.2023 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.36.1 | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 01.07.2023 | 01.10.2023 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
|
| 2.37 | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 01.03.2024 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.37.1 | Утверждение правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка  | РНП |
| 39 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.38 | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | 15.03.2024 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.38.1 | Утверждение распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | 01.02.2024 | 01.03.2024 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка  | РНП |
| 2.39 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | - | 01.04.2024 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.39.1 | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 01.02.2024 | 01.04.2024 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
|
| 40 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.40 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2024 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.40.1 | Подготовка отчета о переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений | 01.12.2024 | 31.12.2024 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием  | РНП |
|
| 2.41 | КТ: Определено не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 90 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. | - | 01.02.2024 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.41.1 | Определение не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 90 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием. | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации | РНП |
| 41 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.42 | КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | - | 01.07.2024 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.42.1 | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 01.04.2024 | 01.07.2024 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
|
| 42 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.43 | КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | - | 01.10.2024 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 2.43.1 | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | 01.07.2024 | 01.10.2024 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием | РНП |
|
| 43 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации 0 | - | 31.12.2024 |   |  | - |
| 3.1 | КТ: Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации | - | 31.12.2024 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 3.1.1 | Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет  | РНП |
| 3.2 | КТ: переоснащение 5 сосудистых центров | - | 31.12.2024 | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 3.2.1 | переоснащение 5 сосудистых центров | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка  | РНП |
| 44 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2к паспорту регионального проекта |
|  | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Карелия) |
| МЕТОДИКАрасчета дополнительных показателей регионального проекта |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения ЧЕЛ |
| Image00001.jpeg |
| 1 | Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения | b - среднегодовая численность населения по текущей оценке, ЧЕЛ | Форма федерального статистического наблюдения № 30  | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежемесячно | Число умерших от инфаркта миокарда на 100 тыс. населения |
| a - Число умерших от инфаркта миокарда, ЧЕЛ | Форма федерального статистического наблюдения № 30  | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежемесячно |
| 45 |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения ЧЕЛ |
| Image00001.jpeg |
| 2 | Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения | b - среднегодовая численность населения по текущей оценке, ЧЕЛ | Форма федерального статистического наблюдения № 30  | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежемесячно | Число умерших от острого нарушения мозгового кровообращения на 100 тыс. населения |
| a - Число умерших от острого нарушения мозгового кровообращения, ЧЕЛ | Росстат | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | РФ | до 31 декабряЕжегодно |
| 46 |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Больничная летальность от инфаркта миокарда, % ПРОЦ |
| Image00002.jpeg |
| 3 | Доля умерших в больницах от инфаркта миокарда в общем числе выбывших за тот же период больных с инфарктом миокарда |  - число выбывших (выписанные + умершие) с инфарктом миокарда, ЧЕЛ | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежеквартально | относительный показатель |
|  - число умерших в стационаре от инфаркта миокарда , ЧЕЛ | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежеквартально |
| 47 |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % ПРОЦ |
| Image00002.jpeg |
| 4 | Доля числа умерших в больницах от ОНМК в общем числе выбывших за тот же период больных с ОНМК |  - число умерших в стационаре от ОНМК , ЧЕЛ | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежеквартально | относительный показатель |
|  | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежеквартально |
| 48 |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, % ПРОЦ |
| Image00003.jpeg |
| 5 | Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС (выписанных с ОКС + умерших от ОКС) |  | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежеквартально | относительный показатель |
|  | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежеквартально |
| 49 |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. ТЫС ЕД |
| Image00004.jpeg |
| 6 | Число ангиопластик коронарных артерий выполненных по поводу ишемических болезней сердца |  | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 14 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежеквартально | абсолютный показатель |
| 50 |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, % ПРОЦ |
| Image00005.jpeg |
| 7 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями в числе пациентов, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, в региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения |  - число пациентов, доставленных в региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения с места вызова скорой медицинской помощи , ЧЕЛ | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 30 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Муниципальные образования субъектов РФ | 1 раз в год | относительный показатель |
|
|  | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 30 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Муниципальные образования субъектов РФ | 1 раз в год |