|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Республика Карелия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | | | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | | | Первичная медико-санитарная помощь (Республика Карелия) | | | | | | | | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | | | | | 01.01.2019 - 31.12.2024 | | | | | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | | | Корсаков Игорь Юрьевич, Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам здравоохранения и социальной политики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | | | Охлопков Михаил Егорович, Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | | | | Гравов Андрей Михайлович, Директор  Кузьмичева Елена Тимофеевна, Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия  Седлецкий Сергей Васильевич, Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | | | | | | Государственная программа Республики Карелия "Развитие здравоохранения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов (Республика Карелия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| Отсутствует показатель федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Смертность от всех причин, на 100 тысяч человек | | | | | | Дополнительный показатель | | | | 14,7000 | | | 31.12.2017 | | | | | 14,3000 | | | 14,0000 | | | 13,8000 | | | 13,6000 | | | 13,4000 | | | 13,1000 | | |
| Число граждан, прошедших профилактические осмотры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | Число граждан, прошедших профилактические осмотры, МЛН ЧЕЛ | | | | | | Основной показатель | | | | 0,2000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,2110 | | | 0,2190 | | | 0,2510 | | | 0,3260 | | | 0,3620 | | | 0,4220 | | |
| Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре, ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 6,6000 | | | 31.12.2017 | | | | | 8,8000 | | | 11,1000 | | | 13,3000 | | | 15,5000 | | | 17,8000 | | | 20,0000 | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ЕД | | | | | | Основной показатель | | | | 10,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 42,0000 | | | 50,0000 | | | 57,0000 | | | 65,0000 | | | 65,0000 | | | 65,0000 | | |
| Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | | Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 10,0000 | | | 31.10.2018 | | | | | 19,0000 | | | 28,0000 | | | 38,0000 | | | 47,0000 | | | 56,0000 | | | 65,0000 | | |
| Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 66,7000 | | | 31.12.2017 | | | | | 69,7000 | | | 73,7000 | | | 78,2000 | | | 82,2000 | | | 86,2000 | | | 90,2000 | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | | Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 44,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 60,0000 | | | 72,0000 | | | 80,0000 | | | 86,0000 | | | 86,0000 | | | 86,0000 | | |
|
| Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее, ЧЕЛ | | | | | | Основной показатель | | | | 71,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 100,0000 | | | 101,0000 | | | 110,0000 | | | 121,0000 | | | 133,0000 | | | 144,0000 | | |
| Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, Тысяча посещений | | | | | | Основной показатель | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 4,4000 | | | 4,4000 | | | 24,3000 | | | 24,3000 | | | 24,3000 | | | 24,3000 | | |
| Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 83,5000 | | | 31.12.2017 | | | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат в 2019 году принятие в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации об утверждении схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2020 - 1 ЕД | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с Минздравом России в 2019 году будет определена потребность в данном виде работ, осуществлён выбор местоположения вертолетных площадок, будут определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов), при необходимости будут приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.Также в 2019 году и в первой половине 2020 года будет завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию). До конца 2020 года будут выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2.1 | | | Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи. | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2020 - 1 шт | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​В 23 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 9 шт | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​Органами государственной власти 34 субъектов Российской Федерации в течение первого полугодия 2019 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, будут проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы, до конца 2019 года будут переданы в медицинские организации.Органами государственной власти 23 субъектов Российской Федерации в первом полугодии 2020 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2020 года будут переданы в медицинские организации.Органами государственной власти 24 субъектов Российской Федерации в первой половине 2021 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2021 года будут переданы в медицинские организации  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 4.1 | | | Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2020 - 9 шт | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи, в рамках решения задачи 1.4 федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​Во всех субъектах Российской Федерации в 2021 году с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов. Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | | Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи\*\*\* | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 1 ЕД | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​Минздравом России разработана типовая стратегия развития санитарной авиации.На основании типовой стратегии субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятий, разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года. Субъектами Российской Федерации, участвующимив реализации мероприятия, в период с 2019 по 2024 годы будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, что позволит выполнить за 2019 год дополнительно не менее чем 7 500 вылетов и эвакуировать не менее 9 800 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи, в 2020 году выполнитьдополнительно не менее чем 8 500 вылетов и эвакуировать не менее 10 600 пациентов, в 2021 году выполнить дополнительно не менее чем 9 500 вылетов и эвакуировать не менее 11 700 пациентов, в 2022 году выполнитьдополнительно не менее чем 10 500 вылетов и эвакуировать не менее 13 000 пациентов, в 2023 годувыполнить дополнительно не менее чем 11 500 вылетов и эвакуировать не менее 14 200 пациентов, а 2024 году выполнить дополнительно не менее чем 12 500 вылетов и эвакуировать не менее 15 500 пациентов.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 6.1 | | | Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 72 ЕД  на 31.12.2020 - 73 ЕД  на 31.12.2021 - 80 ЕД  на 31.12.2022 - 88 ЕД  на 31.12.2023 - 96 ЕД  на 31.12.2024 - 104 ЕД | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2019 года будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов. Субъектами Российской Федерации будут созданы региональные проектные офисы, на которые нормативными правовыми актами будут возложены функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в субъектах Российской Федерации, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях – участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.05.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1.1 | | | В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" | | | | | | | | | | | | | | 15.05.2019 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 15.05.2019 - 1 ЕД | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​В 85 субъектах Российской Федерации будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Сведения о реализованных проектах будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на основании представленной информации проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2.1 | | | В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 65 ПРОЦ  на 31.12.2020 - 77 ПРОЦ  на 31.12.2021 - 88 ПРОЦ  на 31.12.2022 - 100 ПРОЦ  на 31.12.2023 - 100 ПРОЦ  на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы защиты прав пациентов 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), % нарастающим итогом  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​Страховые медицинские организации проинформируют застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 58.8 ПРОЦ  на 31.12.2020 - 62.3 ПРОЦ  на 31.12.2021 - 73.6 ПРОЦ  на 31.12.2022 - 84.6 ПРОЦ  на 31.12.2023 - 95.9 ПРОЦ  на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
| 1 | | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | | | | 67,00 | | | | 53,03 | | | | | 53,56 | | | | 65,00 | | | | | 70,00 | | | | 75,00 | | | 383,59 | | | |
| 1.1.1 | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Карелия) | | | | 57,29 | | | | 53,03 | | | | | 53,56 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 163,88 | | | |
| 1.1.2 | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.3 | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 67,00 | | | | 53,03 | | | | | 53,56 | | | | 65,00 | | | | | 70,00 | | | | 75,00 | | | 383,59 | | | |
| 1.1.3.1 | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 67,00 | | | | 53,03 | | | | | 53,56 | | | | 65,00 | | | | | 70,00 | | | | 75,00 | | | 383,59 | | | |
| 1.1.3.2 | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.3.3 | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.4 | | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 2 | | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
| 2.1 | | | | | Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов | | | | 0,00 | | | | 81,77 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 81,77 | | | |
| 2.1.1 | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Карелия) | | | | 0,00 | | | | 81,77 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 81,77 | | | |
| 2.1.2 | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 2.1.3 | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 0,00 | | | | 81,77 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 81,77 | | | |
| 2.1.3.1 | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 0,00 | | | | 81,77 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 81,77 | | | |
| 2.1.3.2 | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 2.1.3.3 | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 2.1.4 | | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | | | | | | | 67,00 | | | | 134,81 | | | | | 53,56 | | | | 65,00 | | | | | 70,00 | | | | 75,00 | | | 465,37 | | | |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Карелия) | | | | | | | | | 57,29 | | | | 134,81 | | | | | 53,56 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 245,65 | | | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации и их  территориальных фондов | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, в т.ч.: | | | | | | | | | 67,00 | | | | 134,81 | | | | | 53,56 | | | | 65,00 | | | | | 70,00 | | | | 75,00 | | | 465,37 | | | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | 67,00 | | | | 134,81 | | | | | 53,56 | | | | 65,00 | | | | | 70,00 | | | | 75,00 | | | 465,37 | | | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Роль в региональном проекте | | | | Фамилия, инициалы | | | | | | | Должность | | | | | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | |
| 1 | | | Руководитель регионального проекта | | | | Охлопков М. Е. | | | | | | | Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 2 | | | Администратор регионального проекта | | | | Кузьмичева Е. Т. | | | | | | | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 10 | | | | | |
| 3 | | | Администратор регионального проекта | | | | Седлецкий С. В. | | | | | | | Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 4 | | | Администратор регионального проекта | | | | Гравов А. М. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 10 | | | | | |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | Руководитель проекта | | | | Охлопков М. Е. | | | | | | | Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | | |
| В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Седлецкий С. В. | | | | | | | Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Седлецкий С. В. | | | | | | | Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Седлецкий С. В. | | | | | | | Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Первичная медико-санитарная помощь (Республика Карелия) | | | | | | | | | |
| 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  по реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1 | | | Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | - | | | | |
| 1.1 | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.1.1 | | | Граждане информированы о праве на прохождение профилактических медицинских осмотров | | | | | | | 13.01.2019 | | | | 25.12.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.2 | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.2.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.3 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.3.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.4 | | | КТ: Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 29.11.2018 № 262 «Об установлении форм отчета» доведен до территориальных обязательного медицинского страхования и страховых медицинских организаций (участники мероприятия). | | | | | | | - | | | | 25.03.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Исходящее письмо | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.4.1 | | | Организация и проведение мониторинга информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий. | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 15.03.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.5 | | | КТ: Минздравом России внесены изменения в Порядок проведения профилактического медицинского осмотра, утвержденный приказом Минздрава России от 6.12.2012 № 1011н, Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный приказом Минздрава России от 26.10.2017 № 869н, Порядок проведения диспансерного наблюдения, утвержденный приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1344н | | | | | | | - | | | | 29.03.2019 | | | | |  | | | | | | Приказ Приказы Минздрава России | | | | | | | |  | | | | |
|
| 1.5.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.6 | | | КТ: Утвержден регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра направлен в территориальные | | | | | | | - | | | | 05.04.2019 | | | | |  | | | | | | Исходящее письмо | | | | | | | |  | | | | |
| 1.6.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.7 | | | КТ: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 41,8 %. | | | | | | | - | | | | 15.12.2019 | | | | |  | | | | | | Отчет | | | | | | | |  | | | | |
| 1.7.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.8 | | | КТ: Внесены изменения в Форму типового договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования, утвержденную Приказом Минздравсоцразвития России от 09.09.2011 № 1030н. | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | |  | | | | | | Приказ | | | | | | | |  | | | | |
| 1.8.1 | | | Разработка и внесение изменения в Форму типового договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования, утвержденную Приказом Минздравсоцразвития России от 09.09.2011 № 1030н . | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | |  | | | | | | Приказ | | | | | | | | РНП | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.9 | | | КТ: Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 29.11.2018 № 262 «Об установлении форм отчета» доведен до территориальных обязательного медицинского страхования и страховых медицинских организаций (участники мероприятия). | | | | | | | - | | | | 25.01.2019 | | | | |  | | | | | | Исходящее письмо | | | | | | | |  | | | | |
| 1.9.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.10 | | | КТ: Минздравом России внесены изменения в порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (в части включения дополнительно в объем периодических медицинских осмотров обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н. | | | | | | | - | | | | 29.09.2019 | | | | |  | | | | | | Приказ Утвержден приказ Минздрава России в части изменеия в порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (в части включения дополнительно в объем периодических медицинских осмотров обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н. | | | | | | | |  | | | | |
|
|
| 1.10.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.11 | | | КТ: Минюстом России зарегистрированы изменения в Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н. | | | | | | | - | | | | 29.11.2019 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Зарегистрирован приказ Минздрава России | | | | | | | |  | | | | |
| 1.11.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.12 | | | КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 44,3% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. | | | | | | | - | | | | 10.12.2019 | | | | |  | | | | | | Отчет | | | | | | | |  | | | | |
| 1.12.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.13 | | | КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 30,7 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций. | | | | | | | - | | | | 10.12.2019 | | | | |  | | | | | | Отчет | | | | | | | |  | | | | |
| 1.13.1 | | | В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций. | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 10.12.2019 | | | | |  | | | | | | Отчет | | | | | | | | РНП | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.14 | | | КТ: Внесены изменения Правила обязательного медицинского страхования, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011№158н. | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | |  | | | | | | Приказ | | | | | | | |  | | | | |
| 1.14.1 | | | Разработка и внесение изменения в Правила обязательного медицинского страхования, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011№158н в части открытия всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в каждом субъекте Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставления права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц. | | | | | | | 01.04.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | |  | | | | | | Приказ | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.15 | | | КТ: Граждане информированы о праве прохождения профилактических осмотров | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Гравов А. М., Директор | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.15.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.16 | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.16.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.17 | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.17.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.18 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет | | | | | | | |  | | | | |
| 1.18.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.19 | | | КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 47,8 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций. | | | | | | | - | | | | 10.12.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет | | | | | | | |  | | | | |
| 1.19.1 | | | В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций. | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 10.12.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет | | | | | | | | РНП | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.20 | | | КТ: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб),  урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 56,6 %. | | | | | | | - | | | | 10.12.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет | | | | | | | |  | | | | |
| 1.20.1 | | | Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке. | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 15.03.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.21 | | | КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 48,5% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. | | | | | | | - | | | | 10.12.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет об информировании страховыми медицинскими представителями граждан о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | | | | | | | |  | | | | |
|
| 1.21.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.22 | | | КТ: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 43,4 %. | | | | | | | - | | | | 15.12.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Органами государственной власти субъектов в сфере охраны здоровья предоставлен отчет | | | | | | | |  | | | | |
| 1.22.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.23 | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.23.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.24 | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.24.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.25 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет | | | | | | | |  | | | | |
| 1.25.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.26 | | | КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличие 55,0 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций. | | | | | | | - | | | | 10.12.2021 | | | | |  | | | | | | Отчет | | | | | | | |  | | | | |
| 1.26.1 | | | В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 10.12.2021 | | | | |  | | | | | | Отчет | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.27 | | | КТ: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб),  урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 60,6 %. | | | | | | | - | | | | 10.12.2021 | | | | |  | | | | | | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет | | | | | | | |  | | | | |
| 1.27.1 | | | Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке. | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 15.03.2021 | | | | |  | | | | | | Отчет | | | | | | | | РНП | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.28 | | | КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 66,1% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2021 году. | | | | | | | - | | | | 10.12.2021 | | | | |  | | | | | | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет | | | | | | | |  | | | | |
| 1.28.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.29 | | | КТ: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 45%. | | | | | | | - | | | | 15.12.2021 | | | | |  | | | | | | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представлен отчет | | | | | | | |  | | | | |
| 1.29.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.30 | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.30.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.31 | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.31.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.32 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | |  | | | | | | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет | | | | | | | |  | | | | |
| 1.32.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.33 | | | КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет от обеспечении 75,9% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2022 году. | | | | | | | - | | | | 10.12.2022 | | | | |  | | | | | | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет | | | | | | | |  | | | | |
| 1.33.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.34 | | | КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличие 60,9 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций. | | | | | | | - | | | | 10.12.2022 | | | | |  | | | | | | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет | | | | | | | |  | | | | |
| 1.34.1 | | | В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 10.12.2022 | | | | |  | | | | | | Отчет | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.35 | | | КТ: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб),  урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 65,1 %. | | | | | | | - | | | | 15.12.2022 | | | | |  | | | | | | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет | | | | | | | |  | | | | |
| 1.35.1 | | | Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке. | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 15.03.2022 | | | | |  | | | | | | Отчет | | | | | | | | РНП | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.36 | | | КТ: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 53,5 % | | | | | | | - | | | | 15.12.2022 | | | | |  | | | | | | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации | | | | | | | |  | | | | |
| 1.36.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.37 | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.37.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.38 | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.38.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.39 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.39.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.40 | | | КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет от обеспечении 89,8% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2023 году | | | | | | | - | | | | 10.12.2023 | | | | |  | | | | | | Отчет | | | | | | | |  | | | | |
| 1.40.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.41 | | | КТ: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 59,7 %. | | | | | | | - | | | | 15.12.2023 | | | | |  | | | | | | Отчет | | | | | | | |  | | | | |
| 1.41.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.42 | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.42.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.43 | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.43.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.44 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | |  | | | | | | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет | | | | | | | |  | | | | |
| 1.44.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.45 | | | КТ: В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет от обеспечении 100% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2024 году. | | | | | | | - | | | | 10.12.2024 | | | | |  | | | | | | Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет | | | | | | | |  | | | | |
| 1.45.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.46 | | | КТ: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 70,0 % | | | | | | | - | | | | 15.12.2024 | | | | |  | | | | | | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлен отчет | | | | | | | |  | | | | |
| 1.46.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2 | | | В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"0 | | | | | | | - | | | | 15.05.2019 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | - | | | | |
| 2.1 | | | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | | | | | | | - | | | | 10.01.2019 | | | | |  | | | | | | Методические рекомендации Разработаны методические рекомендации по созданию региональных проектных офисов в субъектах Российской Федерации | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.1.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.2 | | | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | | | | | | | - | | | | 30.05.2019 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.2.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.3 | | | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | | | | | | | - | | | | 15.05.2019 | | | | |  | | | | | | Отчет Органами исполнительной власти субъектов РФ предоставлены отчеты о структуре, кадровом обеспечении и организации деятельности региональных центров первичной медико-санитарной помощи | | | | | | | |  | | | | |
| 2.3.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.4 | | | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | | | | | | | - | | | | 15.05.2019 | | | | |  | | | | | | Отчет Органами исполнительной власти субъектов РФ предоставлены отчеты об имущественном и финансовом обеспечении организация деятельности региональных центров первичной медико-санитарной помощи | | | | | | | |  | | | | |
| 2.4.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.5 | | | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | | | | | | | - | | | | 30.05.2019 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.5.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 3 | | | В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | - | | | | |
| 3.1 | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 01.02.2019 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены утверждённые перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2019 год | | | | | | | |  | | | | |
|
| 3.1.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 3.2 | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 20.12.2019 | | | | |  | | | | | | Отчет | | | | | | | |  | | | | |
| 3.2.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 3.3 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 20.12.2019 | | | | |  | | | | | | Отчет В ЦПМСП представлены отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в субъектах Российской Федерации. | | | | | | | |  | | | | |
|
| 3.3.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 3.4 | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 01.02.2020 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2020 год | | | | | | | |  | | | | |
|
| 3.4.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 3.5 | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 20.12.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет | | | | | | | |  | | | | |
| 3.5.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 3.6 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 20.12.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет В ЦПМСП представлены отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в субъектах РФ. | | | | | | | |  | | | | |
|
| 3.6.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 3.7 | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 01.02.2021 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2021 год | | | | | | | |  | | | | |
|
| 3.7.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 3.8 | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 20.12.2021 | | | | |  | | | | | | Отчет | | | | | | | |  | | | | |
| 3.8.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 3.9 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 20.12.2021 | | | | |  | | | | | | Отчет В ЦПМСП представлены отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в субъектах РФ | | | | | | | |  | | | | |
|
| 3.9.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 3.10 | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 01.02.2022 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2022 год | | | | | | | |  | | | | |
|
| 3.10.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 3.11 | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 20.12.2022 | | | | |  | | | | | | Отчет | | | | | | | |  | | | | |
| 3.11.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 3.12 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 20.12.2022 | | | | |  | | | | | | Отчет В ЦПМСП представлены отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в субъектах РФ | | | | | | | |  | | | | |
|
| 3.12.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 3.13 | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 01.02.2023 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2023 год | | | | | | | |  | | | | |
|
| 3.13.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 3.14 | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 20.12.2023 | | | | |  | | | | | | Отчет | | | | | | | |  | | | | |
| 3.14.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 3.15 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 20.12.2023 | | | | |  | | | | | | Отчет В ЦПМСП представлены отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в субъектах РФ | | | | | | | |  | | | | |
|
| 3.15.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 3.16 | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 01.02.2024 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2024 год | | | | | | | |  | | | | |
|
| 3.16.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 3.17 | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 20.12.2024 | | | | |  | | | | | | Отчет | | | | | | | |  | | | | |
| 3.17.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 3.18 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 20.12.2024 | | | | |  | | | | | | Отчет В ЦПМСП представлены отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в субъектах РФ | | | | | | | |  | | | | |
|
| 3.18.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 3.19 | | | КТ: Внедрение модели бережливой технологии | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 3.19.1 | | | Внедрение новой модели бережливых технологий в 57% медицинских организаций | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2021 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 3.19.2 | | | Внедрение новой модели бережливых технологий в 100% медицинских организаций | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2024 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4 | | | В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | - | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.1 | | | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта | | | | | | | - | | | | 01.06.2019 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации представлена информация о проведенном анализе утвержденной схемы территориального планирования на предмет отражения в ней всех существующих и планируемых к созданию медицинских организаций и их структурных подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Представлена информация о необходимости или об отсутствии необходимости внесения измения в утвержденную схему территориального планирования. | | | | | | | |  | | | | |
|
|
| 4.1.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.2 | | | КТ: Акт разработан | | | | | | | - | | | | 01.03.2020 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Отчет Органами государственной власти субъекта Российской Федерации представлен отчет о подготовке проекта акта о внесении изменений в утвержденную схему территориального планирования субъекта Российской Федерации, которым предусмотрено отображение всех существующих и планируемых медицинских организаций и их структурных подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | |  | | | | |
|
| 4.2.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.3 | | | КТ: Акт согласован с заинтересованными органами и организациями | | | | | | | - | | | | 01.07.2020 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Органами государственной власти субъекта Российской Федерации представлен отчет о согласовании в установленном порядке проекта акта о внесении изменений в утвержденную схему территориального планирования субъекта Российской Федерации, которым предусмотрено отображение всех существующих и планируемых медицинских организаций и их структурных подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | |  | | | | |
|
|
| 4.3.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 4.4 | | | КТ: Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 4.4.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.5 | | | КТ: На акт получены требуемые заключения органов власти | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 4.5.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 4.6 | | | КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 4.6.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 4.7 | | | КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 4.7.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.8 | | | КТ: Акт утвержден (подписан) | | | | | | | - | | | | 01.08.2020 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Органами государственной власти субъекта Российской Федерации представлен отчет об утверждении новой редакции схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации, в которой отражены все существующие и планируемые медицинские организации и их структурные подразделения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | |  | | | | |
|
| 4.8.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 4.9 | | | КТ: Акт прошел государственную регистрацию | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 4.9.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.10 | | | КТ: Акт вступил в силу | | | | | | | - | | | | 01.08.2020 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Органами государственной власти субъекта Российской Федерации представлен отчет об утверждении и вступлении в силу новой редакции схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации, в которой отражены все существующие и планируемые медицинские организации и их структурные подразделения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | |  | | | | |
|
| 4.10.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 4.11 | | | КТ: Обеспечена возможность внесения в геоинформационную подсистему единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведений о существующих и планируемых медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | - | | | | 01.06.2019 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | | | | | | | |  | | | | |
| 4.11.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.12 | | | КТ: Сведения о всех существующих и планируемых медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внесены в геоинформационную подсистему единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | | | | | | | |  | | | | |
| 4.12.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 4.13 | | | КТ: Территориальное планирование | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 4.13.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 5 | | | Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи. 0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | - | | | | |
| 5.1 | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | |  | | | | | | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о потребности в строительстве (реконструкции) вертолетных (посадочных) площадок, их местоположении, источниках финансирования | | | | | | | |  | | | | |
|
| 5.1.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 5.2 | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о материально-техническом обеспечении строительства/реконструкции вертолетных площадок | | | | | | | |  | | | | |
| 5.2.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 5.3 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о функционировании построенных/реконструированных вертолетных площадок | | | | | | | |  | | | | |
| 5.3.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6 | | | Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | - | | | | |
| 6.1 | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.01.2021 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработаны и предоставлены утвержденные планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек | | | | | | | |  | | | | |
|
| 6.1.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 6.2 | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены отчеты о материально-техническом и кадровом обеспечении для функционирования передвижных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году | | | | | | | |  | | | | |
|
| 6.2.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.3 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены отчеты о выполнении утвержденных планов-графиков работы | | | | | | | |  | | | | |
| 6.3.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 6.4 | | | КТ: Введение в эксплуатацию 9 мобильных комплексов | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 6.4.1 | | | Введение в эксплуатацию 9 мобильных комплексов | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 7 | | | Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | - | | | | |
| 7.1 | | | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 15.01.2020 | | | | |  | | | | | | Постановление Постановление Правительства Российской Федерации | | | | | | | |  | | | | |
| 7.1.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 7.2 | | | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | | | | | | - | | | | 15.01.2020 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Распределение иных межбюджетных трансфертов утверждено Федеральным законом | | | | | | | |  | | | | |
| 7.2.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.3 | | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 15.02.2020 | | | | |  | | | | | | Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения | | | | | | | |  | | | | |
| 7.3.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 7.4 | | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 20.07.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | |  | | | | |
| 7.4.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 7.5 | | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 20.10.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | |  | | | | |
| 7.5.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.6 | | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 20.12.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | |  | | | | |
| 7.6.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 7.7 | | | КТ: Приобретенные передвижные медицинские комплексы переданы в медицинские организации | | | | | | | - | | | | 20.12.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о перечне медицинских организации, в которые переданы медицинские комплексы | | | | | | | |  | | | | |
| 7.7.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.8 | | | КТ: 23 субъектам Российской Федерации доведены иные межбюджетные трансферты на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами | | | | | | | - | | | | 15.03.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Предоставлен отчет о доведении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами | | | | | | | |  | | | | |
| 7.8.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 7.9 | | | КТ: Приобретение 9 мобильных комплексов | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 7.9.1 | | | Приобретение 9 мобильных комплексов | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 8 | | | Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи\*\*\*0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | - | | | | |
| 8.1 | | | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 8.1.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 8.2 | | | КТ: Акт разработан | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 8.2.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 8.3 | | | КТ: Акт согласован с заинтересованными органами и организациями | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 8.3.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 8.4 | | | КТ: Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 8.4.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 8.5 | | | КТ: На акт получены требуемые заключения органов власти | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 8.5.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 8.6 | | | КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 8.6.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 8.7 | | | КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 8.7.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 8.8 | | | КТ: Акт утвержден (подписан) | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 8.8.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 8.9 | | | КТ: Акт прошел государственную регистрацию | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 8.9.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 8.10 | | | КТ: Акт вступил в силу | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 8.10.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 8.11 | | | КТ: Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 8.11.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 8.12 | | | КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 8.12.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 8.13 | | | КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 8.13.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 8.14 | | | КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 8.14.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9 | | | Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | - | | | | |
| 9.1 | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 15.01.2019 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Постановление Постановление Правительства Российской Федерации | | | | | | | |  | | | | |
| 9.1.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 9.2 | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 15.03.2019 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Предоставлены сведения о доведении субъектам Российской Федерации субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | | | | | | | |  | | | | |
| 9.2.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.3 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ | | | | | | | |  | | | | |
| 9.3.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.4 | | | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.4.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 9.5 | | | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.5.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.6 | | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 15.02.2019 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения | | | | | | | |  | | | | |
| 9.6.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.7 | | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.7.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.8 | | | КТ: Утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года в 49 субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия | | | | | | | - | | | | 01.07.2019 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа Региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года | | | | | | | |  | | | | |
| 9.8.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 9.9 | | | КТ: Разработан Минздравом России проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации 2Развитие здравоохранения", включая Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи | | | | | | | - | | | | 10.01.2019 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
|
| 9.9.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.10 | | | КТ: Средства на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи перечислены уполномоченным органам субъектов Российской Федерации | | | | | | | - | | | | 15.03.2019 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Предоставлены сведения о перечислении уполномоченным органам субъектов Российской Федерации средств на закупку авиационных работ | | | | | | | |  | | | | |
| 9.10.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 9.11 | | | КТ: Разработана типовая стратегия развития санитарной авиации | | | | | | | - | | | | 01.04.2019 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа Типовая стратегия развития санитарной авиации | | | | | | | |  | | | | |
| 9.11.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.12 | | | КТ: Органами исполнительной власти субъектов Россйской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ | | | | | | | |  | | | | |
| 9.12.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.13 | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.13.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 9.14 | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 15.03.2020 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Предоставлены сведения о доведении субъектам Российской Федерации субсидии на закупку авиационных работ | | | | | | | |  | | | | |
| 9.14.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.15 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ | | | | | | | |  | | | | |
| 9.15.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.16 | | | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.16.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 9.17 | | | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.17.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.18 | | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 15.02.2020 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения | | | | | | | |  | | | | |
| 9.18.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.19 | | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.19.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.20 | | | КТ: Утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия с 2020 года | | | | | | | - | | | | 01.07.2020 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа Региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года | | | | | | | |  | | | | |
| 9.20.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 9.21 | | | КТ: Средства на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи перечислены уполномоченным органам субъектов Российской Федерации | | | | | | | - | | | | 15.03.2020 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Предоставлены сведения о перечислении средств уполномоченным органам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ | | | | | | | |  | | | | |
| 9.21.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.22 | | | КТ: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | | | | | | | - | | | | 01.07.2020 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ | | | | | | | |  | | | | |
| 9.22.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.23 | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.23.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 9.24 | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 15.03.2021 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Предоставлены сведения о доведении субъектам Российской Федерации субсидии на закупку авиационных работ | | | | | | | |  | | | | |
| 9.24.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.25 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ | | | | | | | |  | | | | |
| 9.25.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.26 | | | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.26.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 9.27 | | | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.27.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.28 | | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 15.02.2021 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения | | | | | | | |  | | | | |
| 9.28.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.29 | | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.29.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.30 | | | КТ: Утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия с 2021 года | | | | | | | - | | | | 01.07.2021 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа Региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года | | | | | | | |  | | | | |
| 9.30.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 9.31 | | | КТ: Средства на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи перечислены уполномоченным органам субъектов Российской Федерации | | | | | | | - | | | | 15.03.2021 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Предоставлены сведения о перечислении средств уполномоченным органам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ | | | | | | | |  | | | | |
| 9.31.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.32 | | | КТ: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | | | | | | | - | | | | 01.07.2021 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ | | | | | | | |  | | | | |
| 9.32.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.33 | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.33.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 9.34 | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 15.03.2022 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Предоставлены сведения о доведении субъектам Российской Федерации субсидии на закупку авиационных работ | | | | | | | |  | | | | |
| 9.34.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.35 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ | | | | | | | |  | | | | |
| 9.35.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.36 | | | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.36.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 9.37 | | | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.37.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.38 | | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 15.02.2022 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения | | | | | | | |  | | | | |
| 9.38.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.39 | | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.39.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 9.40 | | | КТ: Средства на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи перечислены уполномоченным органам субъектов Российской Федерации | | | | | | | - | | | | 15.03.2022 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Предоставлены сведения о перечислении средств уполномоченным органам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ | | | | | | | |  | | | | |
| 9.40.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.41 | | | КТ: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ | | | | | | | |  | | | | |
| 9.41.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.42 | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.42.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 9.43 | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 15.03.2023 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Предоставлены сведения о доведении субъектам Российской Федерации субсидии на закупку авиационных работ | | | | | | | |  | | | | |
| 9.43.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.44 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ | | | | | | | |  | | | | |
| 9.44.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.45 | | | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.45.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 9.46 | | | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.46.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.47 | | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 15.02.2023 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения | | | | | | | |  | | | | |
| 9.47.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.48 | | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.48.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 9.49 | | | КТ: Средства на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи перечислены уполномоченным органам субъектов Российской Федерации | | | | | | | - | | | | 15.03.2023 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Предоставлены сведения о перечислении средств уполномоченным органам субъектам Российской Федерации на закупку авиационных работ | | | | | | | |  | | | | |
| 9.49.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.50 | | | КТ: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | | | | | | | - | | | | 01.07.2023 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ | | | | | | | |  | | | | |
| 9.50.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.51 | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.51.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 9.52 | | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | - | | | | 15.03.2024 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Предоставлены сведения о доведении субъектам Российской Федерации субсидии на закупку авиационных работ | | | | | | | |  | | | | |
| 9.52.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.53 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о количестве вылетов санитарной авиации, выполненных за счет средств субсидии на закупку авиационных работ | | | | | | | |  | | | | |
| 9.53.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.54 | | | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.54.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 9.55 | | | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.55.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.56 | | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 15.02.2024 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения | | | | | | | |  | | | | |
| 9.56.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.57 | | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.57.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 9.58 | | | КТ: Средства на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи перечислены уполномоченным органам субъектов Российской Федерации | | | | | | | - | | | | 15.03.2024 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Предоставлены сведения о перечислении средств уполномоченным органам субъектам Российской Федерации на закупку авиационных работ | | | | | | | |  | | | | |
| 9.58.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.59 | | | КТ: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | | | | | | | - | | | | 01.07.2024 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Отчет Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены сведения о заключении государственных контрактов на закупку авиационных работ | | | | | | | |  | | | | |
| 9.59.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №2  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Первичная медико-санитарная помощь (Республика Карелия) | | | | | | | | | |
| МЕТОДИКА  расчета дополнительных показателей регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| Число граждан, прошедших профилактические осмотры МЛН ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00001.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Число граждан, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию | | | | - , - | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Ежемесячно | | | | | | абсолютный показатель | | | | | | |
| 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00002.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Доля зарегистрированных заболеваний, включая болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, сахарный диабет I типа, с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при профилактическом осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения, в общем числе зарегистрированных заболеваний, включая болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, сахарный диабет I типа, с впервые в жизни установленным диагнозом | | | | - число зарегистрированных заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных впервые при профилактическом осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения, ЕД | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Ежеквартально | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
|
|
| 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| 2 | | Доля зарегистрированных заболеваний, включая болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, сахарный диабет I типа, с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при профилактическом осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения, в общем числе зарегистрированных заболеваний, включая болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, сахарный диабет I типа, с впервые в жизни установленным диагнозом | | | | - число зарегистрированных заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом  , ЕД | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Ежеквартально | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
|
|
| 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» ЕД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00001.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | | | |  | | | | | Формы федерального статистического наблюдения № 30 и № 47 | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | 1 раз в год | | | | | | абсолютный показатель | | | | | | |
| 89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00003.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Количество записей к врачу, совершенных гражданами без обращения в регистратуру медицинской организации (в том числе с помощью ЕПГУ, региональных порталов государственных услуг, инфоматов и call-центров, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» ЕГИСЗ в отчетном периоде) в общем числе записей к врачу по всем источникам, включая регистратуру медицинских организаций, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» ЕГИСЗ в отчетном периоде | | | | - количество записей к врачу, совершенных гражданами без обращения в регистратуру медицинской организации, ЕД | | | | | Подсистема РМИС «Электронная регистратура» | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | 1 раз в год | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
|
| 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| 4 | | Количество записей к врачу, совершенных гражданами без обращения в регистратуру медицинской организации (в том числе с помощью ЕПГУ, региональных порталов государственных услуг, инфоматов и call-центров, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» ЕГИСЗ в отчетном периоде) в общем числе записей к врачу по всем источникам, включая регистратуру медицинских организаций, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» ЕГИСЗ в отчетном периоде | | | | - количество записей к врачу по всем источникам, ЕД | | | | | Подсистема РМИС «Электронная регистратура» | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | 1 раз в год | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
|
| 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00004.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Доля обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями в общем числе поступивших жалоб | | | | - число обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, ЕД | | | | | Административная информация на основании приказа ФФОМС от 13.11.2018 № 230 «Об установлении форм отчета" | | | | | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Ежемесячно | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
|
| 92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| 5 | | Доля обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями в общем числе поступивших жалоб | | | | - число поступивших жалоб, ЕД | | | | | Административная информация на основании приказа ФФОМС от 13.11.2018 № 230 «Об установлении форм отчета" | | | | | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Ежемесячно | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
|
| 93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00005.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Доля медицинских организаций, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций в числе медицинских организаций, участвующих в реализации программы ОМС | | | | - число медицинских организаций, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций , ЕД | | | | | Административная информация на основании приказа ФФОМС от 29.11.2018 № 262 «Об установлении форм отчета» | | | | | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Ежемесячно | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
|
| 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| 6 | | Доля медицинских организаций, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций в числе медицинских организаций, участвующих в реализации программы ОМС | | | | - число медицинских организаций, участвующих в реализации программы ОМС, ЕД | | | | | Административная информация на основании приказа ФФОМС от 29.11.2018 № 262 «Об установлении форм отчета» | | | | | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Ежемесячно | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
|
| 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад Тысяча посещений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00006.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Количество посещений мобильными медицинскими бригадами | | | | Nмб - Количество посещений мобильными медицинскими бригадами, ПОСЕЩ/СМЕН | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации», ежегодно | | | | | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | до 25 марта года, следующего за отчетным годом  Ежегодно | | | | | | Количество посещений мобильными медицинскими бригадами / 1 000 | | | | | | |
|
| 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00007.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты | | | | Nгосп - Число госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых, к которым совершены вылеты, ЕД | | | | | Учетная форма № 110/у | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | 1 раз в год | | | | | | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты в 2017 году | | | | | | |
| Nгосп. общ - общее число больных, к которым совершены вылеты, ЕД | | | | | Учетная форма № 110/у | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | 1 раз в год | | | | | |
| 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00008.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных в отчетном году с использованием санитарной авиации за счет средств субсидии из федерального бюджета | | | | - , ЕД | | | | | Учетная форма № 110/у | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | 1 раз в год | | | | | | абсолютный показатель | | | | | | |