|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Республика Карелия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | | | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | | | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Республика Карелия) | | | | | | | | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | | | | | 01.01.2019 - 31.12.2024 | | | | | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | | | Корсаков Игорь Юрьевич, Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам здравоохранения и социальной политики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | | | Охлопков Михаил Егорович, Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | | | | Кузьмичева Елена Тимофеевна, Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | | | | | | Государственная программа Республики Карелия "Развитие здравоохранения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) (Республика Карелия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей), ПРОМИЛЛЕ | | | | | | Основной показатель | | | | 6,6000 | | | 31.12.2017 | | | | | 5,8000 | | | 5,6000 | | | 5,2000 | | | 5,1000 | | | 5,0000 | | | 5,0000 | | |
| Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%), ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 66,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 66,5000 | | | 66,5000 | | | 67,0000 | | | 67,0000 | | | 67,5000 | | | 68,0000 | | |
| Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми , ПРОМИЛЛЕ | | | | | | Основной показатель | | | | 7,2000 | | | 31.12.2017 | | | | | 6,8000 | | | 6,8000 | | | 6,6000 | | | 6,4000 | | | 6,2000 | | | 6,0000 | | |
| Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста, на 100 тыс детей | | | | | | Основной показатель | | | | 56,4000 | | | 31.12.2017 | | | | | 56,4000 | | | 56,2000 | | | 56,2000 | | | 56,0000 | | | 56,0000 | | | 55,0000 | | |
| Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 43,1000 | | | 31.12.2017 | | | | | 44,0000 | | | 45,0000 | | | 46,0000 | | | 48,0000 | | | 49,0000 | | | 51,0000 | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани , ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 32,7000 | | | 31.12.2017 | | | | | 50,0000 | | | 60,0000 | | | 70,0000 | | | 80,0000 | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата , ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 20,1000 | | | 31.12.2017 | | | | | 40,0000 | | | 50,0000 | | | 60,0000 | | | 70,0000 | | | 80,0000 | | | 90,0000 | | |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения, ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 25,3000 | | | 31.12.2017 | | | | | 50,0000 | | | 60,0000 | | | 70,0000 | | | 80,0000 | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения, ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 22,8000 | | | 31.12.2017 | | | | | 40,0000 | | | 50,0000 | | | 60,0000 | | | 70,0000 | | | 80,0000 | | | 90,0000 | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 44,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 50,0000 | | | 60,0000 | | | 70,0000 | | | 80,0000 | | | 85,0000 | | | 90,0000 | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации будут разработаны и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России будут установлены и направлены в субъекты Российской Федерации требования к региональным программам «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». В 85 субъектах Российской Федерации на основании указанных требований Минздрава России к 01.07.2019 г. будут разработаны и утверждены руководителями высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включающие мероприятия по созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», развитию материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих помощь детям, развитию профилактического направления медицинской помощи детям, по улучшению репродуктивного здоровья подростков, по актуализации схем маршрутизации беременных женщин с преждевременными родами для улучшения помощи недоношенным новорожденным, а также по повышению квалификации врачей, оказывающих помощь детям. Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием. Субъекты Российской Федерации на основании приказа Минздрава России от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» внесли изменения в нормативные правовые документы, регулирующие маршрутизацию беременных. с учетом особенностей организации акушерской помощи в регионах, открытия новых перинатальных центров, улучшения транспортной инфраструктуры, расширение возможностей санитарной авиации. С целью снижения младенческой смертности будет обеспечена своевременная госпитализация беременных женщин с преждевременными родами в наиболее высококвалифицированные учреждения родовспоможения для улучшения качества помощи недоношенным новорожденным. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах составит к 2024г 60% от общего числа преждевременных родов  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1.1 | | | В 85 субъектах Российской Федерации будут разработаны и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». | | | | | | | | | | | | | | 01.07.2019 | | | | Минздравом России будутустановлены и направлены в субъекты Российской Федерации требования крегиональным программам «Развитие детского здравоохранения, включая созданиесовременной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». В 85 субъектахРоссийской Федерации на основании указанных требований Минздрава России к 01.07.2019г. будут разработаны и утверждены руководителями высших органов исполнительнойвласти субъектов Российской Федерации региональные программы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 01.07.2019 - 1 ЕД | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | «Развитие детскогоздравоохранения, включающие мероприятия по созданию современной инфраструктуры оказаниямедицинской помощи детям», развитию материально-технической базы медицинскихорганизаций, оказывающих помощь детям, развитию профилактического направлениямедицинской помощи детям, по улучшению репродуктивного здоровья подростков, поактуализации схем маршрутизации беременных женщин с преждевременными родами дляулучшения помощи недоношенным новорожденным, а также по повышению квалификацииврачей, оказывающих помощь детям. Мероприятиярегиональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием.Субъекты РоссийскойФедерации на основании приказа Минздрава Россииот 1 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинскойпомощи по профилю «акушерство игинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивныхтехнологий)» внесли изменения в нормативные правовые документы, регулирующиемаршрутизацию беременных. с учетом особенностей организации акушерской помощи врегионах, открытия новых перинатальных центров, улучшения транспортнойинфраструктуры, расширение возможностей санитарной авиации. С целью снижениямладенческой смертности будет обеспечена своевременная госпитализация беременных женщин с преждевременными родами внаиболее высококвалифицированные учреждения родовспоможения для улучшениякачества помощи недоношенным новорожденным. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах составитк 2024г 60% от общего числапреждевременных родов | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 г. в рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленное Минздравом России подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 52,5 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет способствовать совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей и отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | К 2024 г. в рамкахвыполнения государственного задания на дополнительное профессиональноеобразование, установленное Минздравом России подведомственным федеральнымгосударственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышенаквалификация не менее 52,5 тыс.специалистов в областиперинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет способствовать совершенствованию манипуляционных икоммуникативных навыков врачей и отразится на повышении качества медицинскойпомощи детям и снижении смертности и инвалидности. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 0.032 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2020 - 0.067 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2021 - 0.105 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2022 - 0.145 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2023 - 0.186 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2024 - 0.231 ТЫС ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях достижения результатов федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» по субъектам Российской Федерации до 15.02.2019 г. и до 15.02.2020 г. будут заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций (далее – региональные программы).В первом квартале 2019 г. и в первом квартале 2020 г. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет утвержден перечень медицинских организаций, нуждающихся в развитии материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций в части дооснащения (обеспечения) детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации, и (или) медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, медицинскими изделиями и (или) созданием в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей.Для каждой медицинской организации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет сформирован перечень закупаемых медицинских изделий в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н (Приложение 6, в соответствии со сноской ˂4˃ -Рекомендуемый до 31.12.2020 года).Субъекты Российской Федерации обеспечат подготовку в медицинских организациях соответствующих помещений для установки приобретаемых медицинских изделий.Субъекты Российской Федерации обеспечат подготовку медицинских работников, имеющих соответствующий уровень образования и квалификации для работы с приобретаемыми медицинскими изделиями.В субъектах Российской Федерации для медицинских организаций, определенных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты по поставке медицинских изделий и реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств.Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи, сокращение времени ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчение записи к врачу, уменьшение времени ожидания приема, создание понятной системы навигации и логистически правильного расположения кабинетов. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте. Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций послужит основой для формирования «Новой модели медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», предусмотренную проектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». В 2021г органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по дооснащению медицинскими изделиями и реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций, обеспечивающих комфортность пребывания детей.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | В первом квартале 2019 года органами государственной власти субъектовРоссийской Федерации в сфере охраны здоровья будут определены медицинскиеорганизации для их дооснащения медицинским оборудованием.Для каждой медицинской организации будет сформирован и согласован сМинздравом России перечень закупаемого оборудования в соответствии стребованиями приказа Минздрава России от7 марта 2018 г. № 92н.Будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственныеконтракты по поставке оборудования, которое до конца 2019 года будет введено вэксплуатацию.Для медицинских организаций, определенных органами государственнойвласти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, будут проведеныконкурсные процедуры и заключены государственные контракты для реализацииорганизационно-планировочных решений внутренних пространств.В первом квартале 2020 года органами государственной власти субъектовРоссийской Федерации в сфере охраны здоровья будут определены медицинскиеорганизации для их дооснащения медицинским оборудованием.Для каждой медицинской организации будет сформирован и согласован сМинздравом России перечень закупаемого оборудования в соответствии стребованиями приказа Минздрава России от7 марта 2018 г. № 92н.Будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственныеконтракты по поставке оборудования, которое до конца 2020 года будет введено вэксплуатацию.Для медицинских организаций, определенных органами государственнойвласти субъектов российской Федерации в сфере охраны здоровья, в первомполугодии 2020 года будут проведеныконкурсные процедуры и заключены государственные контракты для реализацииорганизационно-планировочных решений внутренних пространств.Данные меры будут направлены на повышение качестваоказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедренияпринципов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 20 ПРОЦ  на 31.12.2020 - 95 ПРОЦ  на 31.12.2021 - 95 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | бережливого производства и комфортного пребывания детей и ихродителей при оказании первичной медико-санитарной помощи, сокращение времениожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчение записи кврачу, уменьшение времени ожидания приема, создание понятной системы навигациии логистически правильного расположения кабинетов.Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинскихорганизаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитиехронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте. Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространствдетских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций послужитосновой для формирования «Новой модели медицинских организаций, оказывающихпервичную медико-санитарную помощь», предусмотренную проектом «Развитие системыоказания первичной медико-санитарной помощи».В 2021г органамигосударственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровьябудут продолжены мероприятия по дооснащению медицинским оборудованиеми реализации организационно-планировочных решений внутреннихпространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинскихорганизаций. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам), %  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019 году в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе впервые будет установлен норматив для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров. Начиная с 2019 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будет проведено ежегодно не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов), направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров.Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет до 80% на 31.12.2024г, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий.Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 4.1 | | | Будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | В 2019 году в рамках Программы государственных гарантий бесплатногооказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и2021 годов предусмотрено увеличениенорматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной спрофилактическими и иными целями, в том числе впервые будет установлен нормативдля проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовыхзатрат на проведение этих осмотров. Начиная с 2019 года, органами государственной власти субъектовРоссийской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программбудет проведено ежегодно не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий(круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме,при участии средств массовой информации, издание печатных агитационныхматериалов) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 60 ПРОЦ  на 31.12.2020 - 65 ПРОЦ  на 31.12.2021 - 70 ПРОЦ  на 31.12.2022 - 73 ПРОЦ  на 31.12.2023 - 75 ПРОЦ  на 31.12.2024 - 80 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | по вопросам необходимости проведения профилактических медицинскихосмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами;мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены разъяснительные работы с подростками и ихродителями/законными представителями в отношении необходимости проведенияпрофилактических медицинских осмотров.Указанные меры позволят увеличитьохват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет до80% на 31.12.2024г, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению илечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья вбудущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий.Кроме того, Федеральной службой по надзору в сферездравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхованиябудут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные наулучшение качества проведения профилактических медицинских осмотровнесовершеннолетних. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018 № 431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 г и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2019 г. получат медицинскую помощь не менее 1350 тыс. женщин, а далее – согласно Проекту Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ» на последующие годы к 31.12.2024г получат медицинскую помощь не менее не менее 8000 тыс женщин (нарастающим итогом), что позволит укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | | Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | Засчет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018 № 431-ФЗ «Обюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 г и наплановый период 2020 и 2021 годов») в 2019 г. получат медицинскую помощь неменее 1350 тыс. женщин, а далее – согласно Проекту Федерального закона «Обюджете Фонда социального страхования РФ» на последующие годы к 31.12.2024гполучат медицинскую помощь не менее не менее 8000 тыс женщин (нарастающимитогом), что позволит укрепить материально- техническую базу учрежденийродовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров идр.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивациюспециалистов к работе. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 5.6 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2020 - 11.3 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2021 - 16.8 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2022 - 22.4 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2023 - 27.9 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2024 - 33.5 ТЫС ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
| 1 | | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | 80,89 | | | | 72,75 | | | | | 0,00 | | | | 4,00 | | | | | 4,00 | | | | 4,00 | | | 165,63 | | | |
|
| 1.1.1 | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Карелия) | | | | 72,75 | | | | 72,75 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 145,49 | | | |
| 1.1.2 | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.3 | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 80,89 | | | | 72,75 | | | | | 0,00 | | | | 4,00 | | | | | 4,00 | | | | 4,00 | | | 165,63 | | | |
| 1.1.3.1 | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 80,89 | | | | 72,75 | | | | | 0,00 | | | | 4,00 | | | | | 4,00 | | | | 4,00 | | | 165,63 | | | |
| 1.1.3.2 | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
|  | | | | | бюджетам муниципальных образований | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 1.1.3.3 | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.4 | | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 2 | | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | | Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 2.1.1 | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Карелия) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 2.1.2 | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 2.1.3 | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 2.1.3.1 | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 2.1.3.2 | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 2.1.3.3 | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
|  | | | | | Федерации) | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 2.1.4 | | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | | | | | | | 80,89 | | | | 72,75 | | | | | 0,00 | | | | 4,00 | | | | | 4,00 | | | | 4,00 | | | 165,63 | | | |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Карелия) | | | | | | | | | 72,75 | | | | 72,75 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 145,49 | | | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации и их  территориальных фондов | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, в т.ч.: | | | | | | | | | 80,89 | | | | 72,75 | | | | | 0,00 | | | | 4,00 | | | | | 4,00 | | | | 4,00 | | | 165,63 | | | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | 80,89 | | | | 72,75 | | | | | 0,00 | | | | 4,00 | | | | | 4,00 | | | | 4,00 | | | 165,63 | | | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Роль в региональном проекте | | | | Фамилия, инициалы | | | | | | | Должность | | | | | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | |
| 1 | | | Руководитель регионального проекта | | | | Охлопков М. Е. | | | | | | | Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 2 | | | Администратор регионального проекта | | | | Кузьмичева Е. Т. | | | | | | | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | | |
| В 85 субъектах Российской Федерации будут разработаны и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Кузьмичева Е. Т. | | | | | | | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | | |
| В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Кузьмичева Е. Т. | | | | | | | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Кузьмичева Е. Т. | | | | | | | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Кузьмичева Е. Т. | | | | | | | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Республика Карелия) | | | | | | | | | |
| 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  по реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1 | | | В 85 субъектах Российской Федерации будут разработаны и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».0 | | | | | | | - | | | | 01.07.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Минздравом России будут установлены и направлены в субъекты Российской Федерации требования к региональным программам «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». В 85 субъектах Российской Федерации на основании указанных требований Минздрава России к 01.07.2019 г. будут разработаны и утверждены руководителями высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации региональные программы «Развитие детского здравоохранения, | | | | | | | | - | | | | |
|
|
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | включающие мероприятия по созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», развитию материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих помощь детям, развитию профилактического направления медицинской помощи детям, по улучшению репродуктивного здоровья подростков, по актуализации схем маршрутизации беременных женщин с преждевременными родами для улучшения помощи недоношенным новорожденным, а также по повышению квалификации врачей, оказывающих помощь детям. Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием. Субъекты Российской Федерации на основании приказа Минздрава | | | | | | | |  | | | | |
|
|
|
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | России от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» внесли изменения в нормативные правовые документы, регулирующие маршрутизацию беременных. с учетом особенностей организации акушерской помощи в регионах, открытия новых перинатальных центров, улучшения транспортной инфраструктуры, расширение возможностей санитарной авиации. С целью снижения младенческой смертности будет обеспечена своевременная госпитализация беременных женщин с преждевременными родами в наиболее высококвалифицированные учреждения | | | | | | | |  | | | | |
|
|
|
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | родовспоможения для улучшения качества помощи недоношенным новорожденным. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах составит к 2024г 60% от общего числа преждевременных родов | | | | | | | |  | | | | |
| 1.1 | | | КТ: Документ разработан | | | | | | | - | | | | 15.05.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Документ не предоставляется | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.1.1 | | | В субъектах Российской Федерации разрабатываются региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 15.05.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Документ не предоставляется | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.2 | | | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | | | | | | | - | | | | 16.06.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.2.1 | | | Региональная программа прошла согласование с Минздравом России | | | | | | | 01.05.2019 | | | | 16.06.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Документ не требуется | | | | | | | | РРП | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.3 | | | КТ: Документ утвержден (подписан) | | | | | | | - | | | | 17.06.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.3.1 | | | В субъектах Российской Федерации утверждаются региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». | | | | | | | 16.05.2019 | | | | 17.06.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Распоряжение Распоряжение Правительства Республики Карелия | | | | | | | | РРП | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.4 | | | КТ: Документ опубликован | | | | | | | - | | | | 01.07.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа 85 региональных программ «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», будут размещены на сайте Минздрава Российской Федерации (rosminzdrav.ru) | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.4.1 | | | Публикация документа на сайте Министерства Здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | 26.06.2019 | | | | 01.07.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа 85 региональных программ «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», будут размещены на сайте Минздрава Российской Федерации (rosminzdrav.ru) | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.5 | | | КТ: Создание региональной программы | | | | | | | - | | | | 01.07.2019 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.5.1 | | | Разработка и утверждение программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям Республики Карелия | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.07.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Распоряжение | | | | | | | | РРП | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2 | | | В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | К 2024 г. в рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленное Минздравом России подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 52,5 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет способствовать совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей и отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности. | | | | | | | | - | | | | |
|
|
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.1 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.03.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.1.1 | | | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.03.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Не требуется | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.2 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 30.06.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.2.1 | | | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | | | | | | | 01.04.2019 | | | | 30.06.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Не требуется | | | | | | | | РРП | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.3 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 30.09.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.3.1 | | | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | | | | | | | 01.07.2019 | | | | 30.09.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Не требуется | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.4 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 25.12.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.4.1 | | | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | | | | | | | 01.10.2019 | | | | 25.12.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Не требуется | | | | | | | | РРП | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.5 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Не требуется | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.5.1 | | | В симуляционных центрах обучено не менее 32 специалистов | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Не требуется | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.6 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.03.2020 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.6.1 | | | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.03.2020 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Не требуется | | | | | | | | РРП | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.7 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 30.06.2020 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.7.1 | | | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | | | | | | | 01.04.2019 | | | | 30.06.2020 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Не требуется | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.8 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 30.09.2020 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.8.1 | | | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | | | | | | | 01.07.2020 | | | | 30.09.2020 | | | | |  | | | | | | Не требуется | | | | | | | | РРП | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.9 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 25.12.2020 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.9.1 | | | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | | | | | | | 01.10.2020 | | | | 25.12.2020 | | | | |  | | | | | | Не требуется | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.10 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.03.2021 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.10.1 | | | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.03.2021 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Не требуется | | | | | | | | РРП | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.11 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 30.06.2021 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | |  | | | | |
| 2.11.1 | | | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | | | | | | | 01.04.2021 | | | | 30.06.2021 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Не требуется | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.12 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 30.09.2021 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.12.1 | | | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | | | | | | | 01.07.2021 | | | | 30.09.2021 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Не требуется | | | | | | | | РРП | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.13 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 25.12.2021 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.13.1 | | | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | | | | | | | 01.10.2021 | | | | 25.12.2021 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Не требуется | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.14 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.14.1 | | | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Не требуется | | | | | | | | РРП | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.15 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.15.1 | | | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 15.12.2023 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Не требуется | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.16 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.16.1 | | | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 15.12.2024 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Не требуется | | | | | | | | РРП | | | | |
| 3 | | | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | | В первом квартале 2019 года органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будут определены медицинские организации для их дооснащения медицинским оборудованием. Для | | | | | | | | - | | | | |
|
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | каждой медицинской организации будет сформирован и согласован с Минздравом России перечень закупаемого оборудования в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н. Будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты по поставке оборудования, которое до конца 2019 года будет введено в эксплуатацию. Для медицинских организаций, определенных органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств. В первом квартале 2020 года органами государственной власти | | | | | | | |  | | | | |
|
|
|
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будут определены медицинские организации для их дооснащения медицинским оборудованием. Для каждой медицинской организации будет сформирован и согласован с Минздравом России перечень закупаемого оборудования в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н. Будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты по поставке оборудования, которое до конца 2020 года будет введено в эксплуатацию. Для медицинских организаций, определенных органами государственной власти субъектов российской Федерации в сфере охраны здоровья, в первом полугодии 2020 года будут проведены | | | | | | | |  | | | | |
|
|
|
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи, сокращение времени ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчение записи к врачу, уменьшение времени ожидания приема, создание понятной системы навигации и логистически правильного расположения кабинетов.Это создаст условия для увеличения | | | | | | | |  | | | | |
|
|
|
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте. Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций послужит основой для формирования «Новой модели медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», предусмотренную проектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». В 2021г органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будут продолжены мероприятия | | | | | | | |  | | | | |
|
|
|
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | по дооснащению медицинским оборудованием и реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций. | | | | | | | |  | | | | |
|
| 3.1 | | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 15.02.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | | | | | | | | РРП | | | | |
| 3.1.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 3.2 | | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 25.12.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК. | | | | | | | | РРП | | | | |
| 3.2.1 | | | Подготовка отчетов регионами об использовании межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственной программы субъектов Российской Федерации, связанной с дооснащением (обеспечением) детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями и (или) созданием в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | | | | | | | 01.12.2019 | | | | 25.12.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 3.3 | | | КТ: Дооснащено медицинскими изделиями и реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не менее чем 5% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | - | | | | 25.09.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 3.3.1 | | | Дооснащение медицинскими изделиями и реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не менее чем 5% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 25.09.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 3.4 | | | КТ: Дооснащено медицинскими изделиями и реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не менее чем 20% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | - | | | | 25.12.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 3.4.1 | | | Дооснащение медицинскими изделиями и реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не менее чем 20% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 25.12.2019 | | | | |  | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 3.5 | | | КТ: Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Карелия | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Не требуется | | | | | | | | РРП | | | | |
| 3.5.1 | | | Дооснащение медицинскими изделиями и реализованы планировочные решения в 17 детских поликлиниках/поликлинических отделениях медицинских организаций Республики Карелия | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Не требуется | | | | | | | | РРП | | | | |
| 3.6 | | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 15.02.2020 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | | | | | | | | РНП | | | | |
| 3.6.1 | | | Подготовка и согласование шаблонов соглашений, формирование соглашений для 84 регионов, проведение процедуры заключения соглашений о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 15.02.2020 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | | | | | | | | РНП | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 3.7 | | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 25.12.2020 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РНП | | | | |
| 3.7.1 | | | Подготовка отчетов регионами об использовании межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственной программы субъектов Российской Федерации, связанной с дооснащением (обеспечением) детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями и (или) созданием в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | | | | | | | 01.12.2020 | | | | 25.12.2020 | | | | |  | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 3.8 | | | КТ: Дооснащено медицинскими изделиями и реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не менее чем 25% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | - | | | | 25.09.2020 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 3.8.1 | | | Дооснащение медицинскими изделиями и реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не менее чем 25% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 25.09.2020 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 3.9 | | | КТ: Дооснащено медицинскими изделиями и реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не менее чем 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | - | | | | 25.12.2020 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 3.9.1 | | | Дооснащение медицинскими изделиями и реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не менее чем 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 25.12.2020 | | | | |  | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 4 | | | Будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | В 2019 году в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено | | | | | | | | - | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе впервые будет установлен норматив для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров. Начиная с 2019 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будет проведено ежегодно не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости | | | | | | | |  | | | | |
|
|
|
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет до 80% на 31.12.2024г, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных | | | | | | | |  | | | | |
|
|
|
| 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | мероприятий. Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. | | | | | | | |  | | | | |
|
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.1 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 25.12.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа Информация Минздрава Республики Карелия о проведении профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.1.1 | | | Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 25.12.2019 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Информация Минздрава Республики Карелия о проведении профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.2 | | | КТ: Проведено за 1 квартал не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | - | | | | 31.03.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа Отчет главного внештатного специалиста Минздрава РК по профилактической медицине за 1 квартал 2019 г | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 4.2.1 | | | Проведены информационно-коммуникационные мероприятия, направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.03.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа Отчет главного внештатного специалиста Минздрава РК по профилактической медицине | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.3 | | | КТ: Проведено за 2 квартал 2019 г не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | - | | | | 30.06.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа Отчет главного внештатного специалиста Минздрава РК по профилактической медицине за 2 квартал 2019 г | | | | | | | | РРП | | | | |
| 4.3.1 | | | Проведены информационно-коммуникационные мероприятия, направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | 01.04.2019 | | | | 30.06.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа Отчет главного внештатного специалиста Минздрава РК по профилактической медицине за 2 квартал 2019 г | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.4 | | | КТ: Проведено за 3 квартал не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | - | | | | 30.09.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа Отчет главного внештатного специалиста Минздрава РК по профилактической медицине за 3 квартал 2019 г | | | | | | | | РРП | | | | |
| 4.4.1 | | | Проведение информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | 01.07.2019 | | | | 30.09.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа Отчет главного внештатного специалиста Минздрава РК по профилактической медицине за 3 квартал 2019 г | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.5 | | | КТ: Проведено за 4 квартал 2019г не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа Отчет главного внештатного специалиста Минздрава РК по профилактической медицине за 2019 г | | | | | | | | РРП | | | | |
| 4.5.1 | | | Проведение информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | 01.10.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа Отчет главного внештатного специалиста Минздрава РК по профилактической медицине за 2019 г | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.6 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 25.12.2020 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа Информация Минздрава Республики Карелия о проведении профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.6.1 | | | Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 25.12.2020 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Информация Минздрава Республики Карелия о проведении профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.7 | | | КТ: Проведено за 1 квартал 2020г не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | - | | | | 31.03.2020 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа Отчет главного внештатного специалиста Минздрава РК по профилактической медицине за 1 квартал 2020 г | | | | | | | | РРП | | | | |
| 4.7.1 | | | Проведение информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.03.2020 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа Отчет главного внештатного специалиста Минздрава РК по профилактической медицине за 1 квартал 2020 г | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.8 | | | КТ: Проведено за 2 квартал не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | - | | | | 30.06.2020 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа Отчет главного внештатного специалиста Минздрава РК по профилактической медицине за 2 квартал 2020 г | | | | | | | | РРП | | | | |
| 4.8.1 | | | Проведение информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | 01.04.2020 | | | | 30.06.2020 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа Отчет главного внештатного специалиста Минздрава РК по профилактической медицине за 2 квартал 2020 г | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.9 | | | КТ: Проведено за 3 квартал 2020г не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | - | | | | 30.09.2020 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа Отчет главного внештатного специалиста Минздрава РК по профилактической медицине за 3 квартал 2020 г | | | | | | | | РРП | | | | |
| 4.9.1 | | | Проведение информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | 01.07.2020 | | | | 30.09.2020 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа Отчет главного внештатного специалиста Минздрава РК по профилактической медицине за 3 квартал 2020 г | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.10 | | | КТ: Проведено за 4 квартал не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа Отчет главного внештатного специалиста Минздрава РК по профилактической медицине за 4 квартал 2020 г | | | | | | | | РРП | | | | |
| 4.10.1 | | | Проведение информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | 01.10.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Отчет главного внештатного специалиста Минздрава РК по профилактической медицине за 4 квартал 2020 г | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.11 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 25.12.2021 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа Информация Минздрава Республики Карелия о проведении профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.11.1 | | | Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н "О порядке проведения профилактических осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами" | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 25.12.2021 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа Информация Минздрава Республики Карелия о проведении профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.12 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 15.12.2022 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа Информация Минздрава Республики Карелия о проведении профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.12.1 | | | Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н "О порядке проведения профилактических осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами" | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 15.12.2022 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа Информация Минздрава Республики Карелия о проведении профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.13 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 15.12.2023 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа Информация Минздрава Республики Карелия о проведении профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.13.1 | | | Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н "О порядке проведения профилактических осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами" | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 15.12.2023 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа Информация Минздрава Республики Карелия о проведении профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.14 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 15.12.2024 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа Информация Минздрава Республики Карелия о проведении профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.14.1 | | | Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н "О порядке проведения профилактических осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами" | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 15.12.2024 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа Информация Минздрава Республики Карелия о проведении профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 5 | | | Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018 № 431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 г и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2019 г. получат медицинскую помощь не менее 1350 тыс. женщин, а | | | | | | | | - | | | | |
|
| 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | далее – согласно Проекту Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ» на последующие годы к 31.12.2024г получат медицинскую помощь не менее не менее 8000 тыс женщин (нарастающим итогом), что позволит укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе. | | | | | | | |  | | | | |
|
|
| 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 5.1 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 20.04.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РРП | | | | |
| 5.1.1 | | | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11. 2018г. №431-ФЗ  «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019г и плановый период2020 и 2021г.» | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 20.04.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РНП | | | | |
| 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 5.2 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 20.07.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | | | | | | | |  | | | | |
| 5.2.1 | | | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11. 2018г. №431-ФЗ  «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019г и плановый период2020 и 2021г.» | | | | | | | 01.04.2019 | | | | 20.07.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РНП | | | | |
| 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 5.3 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 20.10.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РНП | | | | |
| 5.3.1 | | | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11. 2018г. №431-ФЗ  «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019г и плановый период 2020 и 2021г.» | | | | | | | 01.07.2019 | | | | 20.10.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РНП | | | | |
| 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 5.4 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации за октябрь и ноябрь 2019 гдля формирования отчета в ПК. Окончательный отчет за 4 квартал согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. №1233 | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 5.4.1 | | | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11. 2018г. №431-ФЗ  «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019г и плановый период 2020 и 2021г.» | | | | | | | 01.10.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации за октябрь и ноябрь 2019 гдля формирования отчета в ПК. Окончательный отчет за 4 квартал согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. №1233 | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 5.5 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК за октябрь и ноябрь 2020 г. Окончательный отчет за 4 квартал согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. №1233 | | | | | | | |  | | | | |
|
| 5.5.1 | | | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (проект Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2020г и плановый период 2021 и 2022г.») | | | | | | | 01.10.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК за октябрь и ноябрь 2020 г. Окончательный отчет за 4 квартал согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. №1233 | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 5.6 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 20.04.2020 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РНП | | | | |
| 5.6.1 | | | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11. 2018г. №431-ФЗ  «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019г и плановый период 2020 и 2021г.» | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 20.04.2020 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РНП | | | | |
| 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 5.7 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 20.07.2020 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | | | | | | | |  | | | | |
| 5.7.1 | | | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11. 2018г. №431-ФЗ  «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019г и плановый период 2020 и 2021г.» | | | | | | | 01.04.2020 | | | | 20.07.2020 | | | | |  | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РНП | | | | |
| 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 5.8 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 20.10.2020 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РНП | | | | |
| 5.8.1 | | | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11. 2018г. №431-ФЗ  «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019г и плановый период 2020 и 2021г.» | | | | | | | 01.07.2020 | | | | 20.10.2020 | | | | |  | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РНП | | | | |
| 5.9 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РНП | | | | |
| 5.9.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 5.10 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РНП | | | | |
| 5.10.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 5.11 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РНП | | | | |
| 5.11.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 5.12 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РНП | | | | |
| 5.12.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №2  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Республика Карелия) | | | | | | | | | |
| МЕТОДИКА  расчета дополнительных показателей регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) ПРОМИЛЛЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00001.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 1 года включительно к числу родившихся живыми × 1000 за отчетный период (‰) | | | | a - Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 1 года включительно, ЧЕЛ | | | | | Росстат | | | | | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | | | | | РФ | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
| b - Число детей, родившихся живыми, ЧЕЛ | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Ежемесячно | | | | | |
| 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00002.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ × 100 | | | | a - Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, ЧЕЛ | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | РФ | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
|
| 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| 2 | | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ × 100 | | | | b - Число всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ , ЧЕЛ | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | РФ | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
|
| Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%) ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00003.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Число преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах к числу всех преждевременных родов × 100 | | | | b - Число всех преждевременных родов, Случаев | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 32 | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | РФ | | | | 1 раз в год | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
| 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| 3 | | Число преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах к числу всех преждевременных родов × 100 | | | | a - Число преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах, Случаев | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 32 | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | РФ | | | | 1 раз в год | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
| Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми ПРОМИЛЛЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00001.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 4 лет включительно к числу родившихся живыми × 1000 за отчетный период (‰) | | | | a - Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 4 лет включительно в Кировской области, ЧЕЛ | | | | | Росстат | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | к 15 числу месяца, следующего за отчетным  Ежемесячно | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
| b - Число детей, родившихся живыми, ЧЕЛ | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Ежемесячно | | | | | |
| 84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста на 100 тыс детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00004.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно к числу детей соответствующего возраста на отчетный период × 100 000 | | | | b - Число детей соответствующего возраста, ЧЕЛ | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Ежемесячно | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
| a - Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно, ЧЕЛ | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | Ежемесячно | | | | | |
| 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00002.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Число посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями от 0 до 17 лет включительно к числу всех посещений детьми медицинских организаций × 100 за отчетный период | | | | b - Число всех посещений детьми медицинских организаций , Случаев | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | РФ | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
| a - Число посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями от 0 до 17 лет включительно в Кировской области, Случаев | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации" | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | |
|
| 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00002.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани × 100 | | | | a - Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани , ЧЕЛ | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | РФ | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
|
| 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| 7 | | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани × 100 | | | | b - Число всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани , ЧЕЛ | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | РФ | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
|
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00002.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата × 100 | | | | b - Число всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата, ЧЕЛ | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | РФ | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
|
| 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| 8 | | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата × 100 | | | | a - Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата , ЧЕЛ | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | РФ | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
|
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00002.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения к числу всех детей с впервые установленным диагнозом болезни органов пищеварения × 100 | | | | b - Число всех детей с впервые установленным диагнозом болезни органов пищеварения , ЧЕЛ | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | РФ | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
| 89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| 9 | | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения к числу всех детей с впервые установленным диагнозом болезни органов пищеварения × 100 | | | | a - Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения , ЧЕЛ | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | РФ | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00002.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения к числу всех детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения | | | | a - Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообращения , ЧЕЛ | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | РФ | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
|
| 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| 10 | | число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения к числу всех детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения | | | | b - Число всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообращения, ЧЕЛ | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | РФ | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
|