|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Развитие экспорта медицинских услуг (Республика Карелия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | | | Развитие экспорта медицинских услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | | | Развитие экспорта медицинских услуг (Республика Карелия) | | | | | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | | | 01.01.2019 - 31.12.2024 | | | | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | | | Корсаков Игорь Юрьевич, Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам здравоохранения и социальной политики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | | | Охлопков Михаил Егорович, Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | | | | Кузьмичева Елена Тимофеевна, Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | | | | | | Государственная программа Республики Карелия "Развитие здравоохранения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год) (Республика Карелия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | дата | | | | 2019 | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | |
| 1 | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 | | |
| Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.), ТЫС ЧЕЛ | | | | | | Основной показатель | | | 0,1100 | | 31.12.2017 | | | | 0,1500 | | 0,1700 | | | 0,2100 | | 0,2900 | | | 0,3700 | | 0,4500 | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | Срок | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Собственные результаты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | Адаптирована и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Карелия на период 2019–2024 гг. | | | | | | | | | | | | 01.12.2024 | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| на 01.12.2024 - 1 ЕД | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | | Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам в Республике Карелия, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей | | | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 1 ЕД | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Карелия за 2024 год | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2024 - 1 ЕД | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Роль в региональном проекте | | | | Фамилия, инициалы | | | | | Должность | | | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | |
| 1 | | | Руководитель регионального проекта | | | | Охлопков М. Е. | | | | | Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | |  | | | | | | | 100 | | | | |
| 2 | | | Администратор регионального проекта | | | | Кузьмичева Е. Т. | | | | | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | |  | | | | | | | 100 | | | | |
| Адаптирована и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Карелия на период 2019–2024 гг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Кузьмичева Е. Т. | | | | | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | |  | | | | | | | 100 | | | | |
| Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам в Республике Карелия, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Кузьмичева Е. Т. | | | | | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | |  | | | | | | | 100 | | | | |
| Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Карелия за 2024 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Кузьмичева Е. Т. | | | | | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | |  | | | | | | | 100 | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Размер совокупных средств по задачам Проекта,  планируемых  на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на  расширение экспорта медицинских услуг в учреждениях здравоохранения  Республики Карелия, в том числе повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Карелия. Осуществление системной работы, в том числе организация услуг, порядок, контроль за их организацией и оказанием учреждениями здравоохранения согласно единым методическим рекомендациям, при развитии коммуникации, направленной на повышение информированности иностранных граждан, особенно сопредельной территории (Финляндия) о возможности получения медицинских услуг в учреждениях здравоохранения на территории Республики Карелия  позволит увеличить количество пролеченных иностранных граждан в 4 раза. Расширение экспорта медицинских услуг взаимосвязано с совершенствованием материально-технической базы учреждений здравоохранения, подготовки квалифицированных кадров, что учтено в региональных программах «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Карелия квалифицированными кадрами», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,  «Борьба с онкологическими заболеваниями», Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Развитие экспорта медицинских услуг (Республика Карелия) | | | | | | | | |
| 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  по реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | |
| 1 | | | Адаптирована и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Карелия на период 2019–2024 гг.0 | | | | | | - | | | 01.12.2024 | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | |  | | | | | | | - | | | |
| 1.1 | | | КТ: Документ разработан | | | | | | - | | | 01.02.2021 | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | |  | | | | | | | РРП | | | |
| 1.1.1 | | | разработана программа коммуникационных мероприятий | | | | | | 15.01.2020 | | | 01.02.2021 | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | РРП | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | |
| 1.2 | | | КТ: Документ утвержден (подписан) | | | | | | - | | | 01.03.2021 | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | |  | | | | | | | РРП | | | |
| 1.2.1 | | | утверждена программа коммуникационных мероприятий | | | | | | 01.02.2021 | | | 05.02.2021 | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | РРП | | | |
| 2 | | | Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам в Республике Карелия, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей0 | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | |  | | | | | | | - | | | |
| 2.1 | | | КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 2.1.1 | | | заключено соглашение о реализации проекта | | | | | | - | | | - | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | РРП | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | |
| 2.2 | | | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 2.2.1 | | | мониторинг обеспечен | | | | | | - | | | - | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | РРП | | | |
| 2.3 | | | КТ: Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | |  | | | | | | | РРП | | | |
| 2.3.1 | | | мониторинг внедрен | | | | | | - | | | - | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | РРП | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | |
| 3 | | | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Карелия за 2024 год0 | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | |  | | | | | | | - | | | |
| 3.1 | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 3.1.1 | | | подготовка информационных материалов | | | | | | - | | | - | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | РРП | | | |
| 3.2 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 3.2.1 | | | программа реализована | | | | | | - | | | - | | | | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | РРП | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №2  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Развитие экспорта медицинских услуг (Республика Карелия) | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| МЕТОДИКА  расчета дополнительных показателей регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | | Ответственный за сбор данных | | | | Уровень агрегирования информации | | | Временные характеристики | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | | | 8 | | | | | |
| Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) ТЫС ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00001.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Количество иностранных граждан, получивших медицинскую помощь, тыс. чел. | | | | ап - Количество иностранных граждан, получивших амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь, ТЫС ЧЕЛ | | | | Данные медицинских организаций по количеству иностранных граждан, получивших амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | до 25 февраля  Ежегодно | | | | | Статистическая информация, сформированная методом экспертной оценки на основе данных, предоставленных медицинскими организациями, подведомственными РОИВ. | | | | | |
|
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | | Ответственный за сбор данных | | | | Уровень агрегирования информации | | | Временные характеристики | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | | | 8 | | | | | |
| 1 | | Количество иностранных граждан, получивших медицинскую помощь, тыс. чел. | | | | ст - Количество иностранных граждан, получивших медицинскую помощь в условиях стационара. , ТЫС ЧЕЛ | | | | Данные медицинских организаций по количеству иностранных граждан, получивших медицинскую помощь в условиях стационара | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | до 25 февраля  Ежегодно | | | | | Статистическая информация, сформированная методом экспертной оценки на основе данных, предоставленных медицинскими организациями, подведомственными РОИВ. | | | | | |
|
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | | Ответственный за сбор данных | | | | Уровень агрегирования информации | | | Временные характеристики | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | | | 8 | | | | | |
| 1 | | Количество иностранных граждан, получивших медицинскую помощь, тыс. чел. | | | | нэ - Количество иностранных граждан получивших экстренную и неотложную медицинскую помощь. , ТЫС ЧЕЛ | | | | Данные медицинских организаций по количеству иностранных граждан, получивших экстренную и неотложную медицинскую помощь | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | до 25 февраля  Ежегодно | | | | | Статистическая информация, сформированная методом экспертной оценки на основе данных, предоставленных медицинскими организациями, подведомственными РОИВ. | | | | | |
|